## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 2 | SLP260202641436 | Proyecto de inversión | 1731438.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1731438.28, modificado:1731438.28}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD BARRIO PACULA, COXCATLÁN, S.L.P. - 140263 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 140263 | S | 32 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.3, meta_modificada:199.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:82, direccion:Callejón BARRIO PACULA Barrio BARRIO PACULA 79860 BARRIO PACULA, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle AMADO NERVO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA ENTRE LAS CALLES GUILERMO PRIETO Y AMADO NERVO, SOBRE EL CALLEJÓN BARRIO, lon:-98.89866513, lat:21.54654475}} | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 1731438.28 | 1731438.28 | 1731438.28 | 1731438.28 | 1731438.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-06, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1731438.28, importe_modificado:1731438.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.3}} | {2641436/proyecto_INICIO, 2641436/proyecto_PROCESO, 2641436/proyecto_FIN, 2641436/proyecto_PROCESO, 2641436/proyecto_FIN, 2641436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641457 | Proyecto de inversión | 2924297.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2924297.92, modificado:2924297.92}} | CONSTRUCCION DE SUPERESTRUCTURA EN PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR, EN CALLE ESCONTRIA, LOCALIDAD COXCATLÁN - 173019 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 173019 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.3, meta_modificada:391.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle BLAS ESCONTRIA Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle GUILLERMO PRIETO Calle GUILLERMO PRIETO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE COXCATLAN, S.L.P. A ESCASOS 140, lon:-98.90510216, lat:21.54208105}} | 2026-06-15 | 2026-08-25 | 2924297.92 | 2924297.92 | 2924297.92 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/IR-02, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:2924297.92, importe_modificado:2924297.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641444 | Proyecto de inversión | 749019.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749019.31, modificado:749019.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SEGUNDA ETAPA, EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE DOMINGO HERNANDEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, LOCALIDAD LAS MESAS - 151805 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 151805 | S | 275 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.0, meta_modificada:605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Ejido LAS MESAS 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle DOMINGO HERNANDEZ Calle LEOPOLDINO O SANTOS EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 9.2 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENC, lon:-98.85444849, lat:21.52728239}} | 2026-05-18 | 2026-06-18 | 749019.31 | 749019.31 | 749019.31 | 224705.79 | 224705.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-25, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:749019.31, importe_modificado:749019.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.25}} | {2641444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641447 | Proyecto de inversión | 749657.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749657.74, modificado:749657.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO TLACUAPA, LOCALIDAD MOYOTLA - 155834 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 155834 | S | 203 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería MOYOTLA 79864 MOYOTLA, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 5.1 KM PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLAN, S.L.P. HACIA EL SUR, SE TOMA LA CARR. COXCATLAN-AXTLA, HASTA LLEGAR A LA LOC, lon:-98.91529532, lat:21.50948508}} | 2026-05-25 | 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641432 | Proyecto de inversión | 521965.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:521965.27, modificado:521965.27}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO TEPETZINTLA DOS, COXCATLAN, S. L. P. - 137892 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 137892 | S | 63 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.72, meta_modificada:570.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:Calle AURELIO MANRIQUE Barrio TEPETZINTLA DOS 79860 BARRIO TEPETZINTLA DOS, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE SITÚA A 1.4 KM PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. EN DIRECCIÓN AL ESTE, SOBRE LA CALLE AMADO, lon:-98.89367461, lat:21.53773515}} | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 521965.27 | 521965.27 | 521965.27 | 156589.58 | 156589.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-17, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:521965.27, importe_modificado:521965.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:171.0}} | {2641432/proyecto_INICIO, 2641432/proyecto_PROCESO, 2641432/proyecto_INICIO, 2641432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641433 | Proyecto de inversión | 726282.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:726282.38, modificado:726282.38}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO LA PALMA, COXCATLAN, S. L. P. - 138631 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 138631 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:620.49, meta_modificada:620.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:76, direccion:Calle CARR. COXCATLAN-AXTLA Barrio BARRIO LA PALMA 79860 BARRIO LA PALMA, COXCATLÁN LA CANCHA PÚBLICA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CON ACCESO A LA CARRETERA COXCATLAN-AXTLA, A 2.0 KM PARTIENDO AL SUR DESDE LA ZONA CENT, lon:-98.90489869, lat:21.52831114}} | 2026-04-15 | 2026-05-28 | 276282.38 | 276282.38 | 276282.38 | 217884.71 | 217884.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-12, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:726282.38, importe_modificado:726282.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:186.14}} | {2641433/proyecto_INICIO, 2641433/proyecto_PROCESO, 2641433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641451 | Proyecto de inversión | 2995729.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2995729.29, modificado:2995729.29}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TAZAQUIL EJIDO - 159664 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 159664 | S | 321 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.56, meta_modificada:111.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:Calle HORACIO SANCHEZ UNZUETA Ejido TAZAQUIL EJIDO 79865 TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN ENTRE Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 15.9 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESID, lon:-98.95735992, lat:21.47201659}} | 2026-06-01 | 2026-09-01 | 2995729.29 | 2995729.29 | 2995729.29 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/IR-01, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:2995729.29, importe_modificado:2995729.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641452 | Proyecto de inversión | 999413.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999413.74, modificado:999413.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CARRANZA, BARRIO XIOTLA, LOCALIDAD TAZAQUIL - 160932 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 160932 | S | 495 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.0, meta_modificada:843.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:Calle CARRANZA Ranchería TAZAQUIL 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN ENTRE Calle HURTADO Y Calle HIDALGO LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 14 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. SE TOMA LA CAR, lon:-98.94432322, lat:21.48198664}} | 2026-06-01 | 2026-07-05 | 999413.74 | 999413.74 | 999413.74 | 299824.12 | 299824.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-22, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:999413.74, importe_modificado:999413.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:252.0}} | {2641452/proyecto_INICIO, 2641452/proyecto_PROCESO, 2641452/proyecto_INICIO, 2641452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641454 | Proyecto de inversión | 526108.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526108.05, modificado:526108.05}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TLAPANI AMAXAC - 166255 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 166255 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:Calle CUAHUTEMOC Barrio TLAPANI 79874 TLAPANI, COXCATLÁN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 9.7 KM AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; SE TOMA EL CAMINO COXCATLAN-AXTLA DE TERRAZAS H, lon:-98.89063177, lat:21.50398416}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 526105.05 | 526108.05 | 526108.05 | 157832.42 | 157832.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-19, contratista:JESUS AVILA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:526108.05, importe_modificado:526108.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.5}} | {2641454/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641434 | Proyecto de inversión | 995673.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:995673.04, modificado:995673.04}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS DEL BARRIO PICHOLCO AL BARRIO HUILAPA EN LA LOCALIDAD DE MAHUAJCO - 139025 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 139025 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:Peatonal CAMINO HUILAPA - PICHOLCO Ranchería MAHUAJCO 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICAN A 5.5 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, UBICADO EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD , lon:-98.94256408, lat:21.5322995}} | 2026-04-07 | 2026-05-11 | 995673.04 | 995673.04 | 995673.04 | 995673.04 | 995673.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-05, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:995673.04, importe_modificado:995673.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2900.0}} | {2641434/proyecto_INICIO, 2641434/proyecto_FIN, 2641434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641437 | Proyecto de inversión | 741919.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741919.17, modificado:741919.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO - 140516 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 140516 | S | 93 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:622.8, meta_modificada:622.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Barrio PICHOLCO 79870 PICHOLCO, COXCATLÁN ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 9.8 KM AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA LA CARR. COXCATLÁN-AXTLA HASTA EL EN, lon:-98.88876434, lat:21.50248629}} | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 741919.17 | 741919.17 | 741919.17 | 741919.17 | 741919.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-09, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:741919.17, importe_modificado:741919.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.8}} | {2641437/proyecto_INICIO, 2641437/proyecto_PROCESO, 2641437/proyecto_FIN, 2641437/proyecto_PROCESO, 2641437/proyecto_FIN, 2641437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641440 | Proyecto de inversión | 999889.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999889.94, modificado:999889.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES CARLOS JONGUITUD BARRIOS, CUAUHTEMOC Y ANDADORES LAZARO CARDENAS Y NIÑO PERDIDO, BARRIO TLALTZINTLA, LOCALIDAD COMUNIDAD CALMECAYO, COXCATLAN, S. L. P. - 143656 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 143656 | S | 275 | 287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:Calle NIÑO PERDIDO Ranchería COMUNIDAD CALMECAYO 79879 COMUNIDAD CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle ESCUADRA NIÑO PERDIDO Y Calle LÁZARO CARDENAS Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN VARIAS CALLES DE LA COMUN, lon:-98.87787267, lat:21.5260467}} | 2026-04-27 | 2026-06-01 | 999889.94 | 999889.94 | 999889.94 | 999889.94 | 999889.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-08, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:999889.94, importe_modificado:999889.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:812.0}} | {2641440/proyecto_INICIO, 2641440/proyecto_PROCESO, 2641440/proyecto_INICIO, 2641440/proyecto_PROCESO, 2641440/proyecto_FIN, 2641440/proyecto_PROCESO, 2641440/proyecto_FIN, 2641440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641445 | Proyecto de inversión | 748614.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748614.27, modificado:748614.27}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES - 152229 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 152229 | S | 194 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:487.0, meta_modificada:487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería SAN ANDRÉS 79860 SAN ANDRÉS, COXCATLÁN ENTRE Calle CARR. COXCATLAN - CALMECAYO Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 2.8 KM AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL CENTRO DE LA LOCAL, lon:-98.88807238, lat:21.53824048}} | 2026-05-18 | 2026-07-05 | 748614.27 | 748614.27 | 748614.27 | 224584.28 | 224584.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-14, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:748614.27, importe_modificado:748614.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}} | {2641445/proyecto_INICIO, 2641445/proyecto_PROCESO, 2641445/proyecto_INICIO, 2641445/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641459 | Acción | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Servicio de arrendamiento de vehículo tipo Pick-Up para control, verificación y seguimiento de proyectos FAISMUN 2026 (Localidades Zona Sur) - 6373 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 6373-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 360000 | 360000 | 360000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/ARRE-AD-02, contratista:JESUS AVILA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.25}} | {2641459/proyecto_INICIO, 2641459/proyecto_PROCESO, 2641459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641443 | Proyecto de inversión | 210740.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210740.07, modificado:210740.07}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE EL JOPOY - 151240 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 151240 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.45, meta_modificada:138.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:Peatonal SIN NOMBRE Ranchería EL JOPOY 79865 EL JOPOY, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO AMAXAC - CUAYO BUENAVISTA Y Calle CAMINO EL JOPOY - SAN FRANCISCO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 9 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNI, lon:-98.89652273, lat:21.48387665}} | 2026-05-18 | 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641448 | Proyecto de inversión | 749926.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749926.24, modificado:749926.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAFELLO, LOCALIDAD PETLACOYO - 156191 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 156191 | S | 140 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:Calle CAFELLO Ranchería PETLACOYO 79878 PETLACOYO, COXCATLÁN ENTRE Calle TLAXIQUITL Y Calle PETLACOYO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 6.9 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, TOMANDO LA CARRETERA COXCATLAN-AXTLA, lon:-98.91064233, lat:21.50153184}} | 2026-05-25 | 2026-06-23 | 749926.24 | 749926.24 | 749926.24 | 224977.87 | 224977.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-20, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:749926.24, importe_modificado:749926.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {2641448/proyecto_INICIO, 2641448/proyecto_PROCESO, 2641448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641449 | Proyecto de inversión | 999875 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999875.0, modificado:999875.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, BARRIO TETZACUAL, LOCALIDAD TEPOTZUAPA PRIMERA SECCION - 156361 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 156361 | S | 295 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:849.0, meta_modificada:849.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Barrio TETZACUAL 79878 TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 12.9 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. SE TOMA LA CARRETERA COXCATLAN-AXT, lon:-98.93106611, lat:21.48260625}} | 2026-05-25 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641453 | Proyecto de inversión | 776725.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776725.32, modificado:776725.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GALVAN, LOCALIDAD SAN PABLO PRIMERO - 164093 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 164093 | S | 154 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.14, meta_modificada:668.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:Calle GALVAN Ranchería SAN PABLO PRIMERO 79861 SAN PABLO PRIMERO, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle CUAUTEMOC EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 4.7 KM AL NOROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA EL, lon:-98.93684783, lat:21.54285391}} | 2026-06-01 | 2026-06-28 | 776725.32 | 776725.32 | 776725.32 | 233017.6 | 233017.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-18, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:776725.32, importe_modificado:776725.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2641453/proyecto_INICIO, 2641453/proyecto_PROCESO, 2641453/proyecto_INICIO, 2641453/proyecto_PROCESO, 2641453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641435 | Proyecto de inversión | 499158.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499158.7, modificado:499158.7}} | REHABILITACION DE CAMINO EN AMPLIACIÓN NUEVA REFORMA, LOCALIDAD COAMILA - 139175 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 139175 | S | 94 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:Camino / Terracería CRUCERO CARR. COXCATLÁN-AXTLA - BARRIO REFORMA 0 350 79878 COAMILA, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 7.5 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE CARR. COXCATLÁ, lon:-98.91002937, lat:21.49077904}} | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 499158.7 | 499158.7 | 499158.7 | 499158.7 | 499158.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-04, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:499158.7, importe_modificado:499158.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:360.0}} | {2641435/proyecto_INICIO, 2641435/proyecto_FIN, 2641435/proyecto_PROCESO, 2641435/proyecto_FIN, 2641435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641439 | Proyecto de inversión | 749989.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749989.23, modificado:749989.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, LOCALIDAD EJIDO CALMECAYO - 143118 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 143118 | S | 178 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:Calle LÁZARO CÁRDENAS Ejido CALMECAYO 79879 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle SUR EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 7.8 KM AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE REALIZARÁ SOBRE LAS CA, lon:-98.86182009, lat:21.51990647}} | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 749989.23 | 749989.23 | 749989.23 | 749989.23 | 749989.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-10, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:749989.23, importe_modificado:749989.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2641439/proyecto_FIN, 2641439/proyecto_INICIO, 2641439/proyecto_FIN, 2641439/proyecto_PROCESO, 2641439/proyecto_FIN, 2641439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641442 | Proyecto de inversión | 599855.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599855.64, modificado:599855.64}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EJIDO NUEVO CALMECAYO - 148942 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 148942 | S | 69 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:68, direccion:Calle EJIDO NUEVO CALMECAYO Ejido EJIDO NUEVO CALMECAYO 79879 EJIDO NUEVO CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle CAMINO A LA LIBERTAD EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A LOS 6.3 KM AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESI, lon:-98.87547175, lat:21.5230567}} | 2026-05-11 | 2026-06-30 | 599855.64 | 599855.64 | 599855.64 | 179965.69 | 179965.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-21, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:599855.64, importe_modificado:599855.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.1}} | {2641442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641446 | Proyecto de inversión | 749939.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749939.68, modificado:749939.68}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL, LOCALIDAD RANCHO MOYOTLA - 155551 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 155551 | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:604.0, meta_modificada:604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería RANCHO MOYOTLA 79864 RANCHO MOYOTLA, COXCATLÁN EL PUNTO INICIAL DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 4.3 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. SE TOMA LA CARRETERA INTERMUNICI, lon:-98.9165718, lat:21.52061755}} | 2026-05-25 | 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641450 | Proyecto de inversión | 1357133.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1357133.97, modificado:1357133.97}} | CONSTRUCCION DE CAMINO EN BARRIOS ACAYO, CHIAPA Y AHUETZINTLA, LOCALIDAD TAMPUCHON - 158624 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 158624 | S | 457 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6805.0, meta_modificada:6805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:Camino / Vereda BARRIO ACAYO - BARRIO AHUETZINTLA 1 361 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN A 7.2 KM AL SUROESTE DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLAN, S.L.P. PARA LLEGAR A DICHA UBICACIÓN SE TOM, lon:-98.95119482, lat:21.51452372}} | 2026-06-01 | 2026-08-11 | 1357133.97 | 1357133.97 | 1357133.97 | 757930.53 | 757930.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-15, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1357133.97, importe_modificado:1357133.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2722.0}} | {2641450/proyecto_INICIO, 2641450/proyecto_PROCESO, 2641450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641455 | Proyecto de inversión | 501526.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501526.2, modificado:501526.2}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD COXCATLAN - 170125 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 170125 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y Calle AURELIO MANRIQUE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, SE REALIZARÁ UNA, lon:-98.90589533, lat:21.54093587}} | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 501526.2 | 501526.2 | 501526.2 | 501526.2 | 501526.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-16, contratista:JESUS AVILA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:501526.2, importe_modificado:501526.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:640.0}} | {2641455/proyecto_PROCESO, 2641455/proyecto_FIN, 2641455/proyecto_INICIO, 2641455/proyecto_PROCESO, 2641455/proyecto_INICIO, 2641455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641458 | Acción | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:360000.0}} | Servicio de arrendamiento de vehículo tipo Pick-Up para control, verificación y seguimiento de proyectos FAISMUN 2026 (Localidades Zona Norte) - 6368 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 6368-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2026-04-01 | 2026-12-30 | 360000 | 360000 | 360000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/ARRE-AD-03, contratista:JESUS AVILA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.25}} | {2641458/proyecto_INICIO, 2641458/proyecto_PROCESO, 2641458/proyecto_INICIO, 2641458/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641438 | Proyecto de inversión | 1747753.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1747753.83, modificado:1747753.83}} | REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, LOCALIDAD MAHUAJCO, COXCATLAN, S. L. P. - 141606 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 141606 | S | 7897 | 7763 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:Calle CAMINO AL RELLENO Ranchería MAHUAJCO 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO EL PESCADITO A MAHUAJCO Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 5.8 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, TOMANDO EL CAMINO C, lon:-98.94412069, lat:21.52763977}} | 2026-05-04 | 2026-07-16 | 1747753.83 | 1747753.83 | 1747753.83 | 1696434.51 | 1696434.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-07, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1747753.83, importe_modificado:1747753.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1782.0}} | {2641438/proyecto_PROCESO, 2641438/proyecto_INICIO, 2641438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641441 | Proyecto de inversión | 468287.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:468287.66, modificado:468287.66}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN BARRIO TEXCALAPA, MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 146567 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 146567 | S | 75 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:162.75, meta_modificada:162.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO SN Barrio TEXCALAPA 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 1.5 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOBRE LA CARR. COXCATLÁN - AXTLA, lon:-98.90265981, lat:21.53148025}} | 2026-05-11 | 2026-06-16 | 468287.66 | 468287.66 | 468287.66 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-23, contratista:JESUS AVILA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:468287.66, importe_modificado:468287.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.68}} | {2641441/proyecto_INICIO, 2641441/proyecto_PROCESO, 2641441/proyecto_INICIO, 2641441/proyecto_PROCESO, 2641441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | SLP260202641456 | Proyecto de inversión | 494128.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:494128.71, modificado:494128.71}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, LOCALIDAD MAHUAJCO - 172044 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 172044 | S | 214 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.77, meta_modificada:135.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería MAHUAJCO 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 5.1 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, TOMANDO EL CAMINO COXCATLÁN-HUEHUETLÁN, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE M, lon:-98.94263763, lat:21.5270003}} | 2026-06-15 | 2026-08-05 | 494128.71 | 494128.71 | 494128.71 | 148238.61 | 148238.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2026/FAISMUN/AD-24, contratista:JESUS AVILA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:494128.71, importe_modificado:494128.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2641456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
SLP260202641436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1731438.28 | 1731438.28
SLP260202641457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2924297.92 | 2924297.92
SLP260202641444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749019.31 | 749019.31
SLP260202641447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749657.74 | 749657.74
SLP260202641432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 521965.27 | 521965.27
SLP260202641433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 726282.38 | 726282.38
SLP260202641451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2995729.29 | 2995729.29
SLP260202641452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999413.74 | 999413.74
SLP260202641454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 526108.05 | 526108.05
SLP260202641434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 995673.04 | 995673.04
SLP260202641437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 741919.17 | 741919.17
SLP260202641440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999889.94 | 999889.94
SLP260202641445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 748614.27 | 748614.27
SLP260202641459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360000 | 360000
SLP260202641443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 210740.07 | 210740.07
SLP260202641448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749926.24 | 749926.24
SLP260202641449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999875 | 999875
SLP260202641453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 776725.32 | 776725.32
SLP260202641435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499158.7 | 499158.7
SLP260202641439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749989.23 | 749989.23
SLP260202641442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599855.64 | 599855.64
SLP260202641446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749939.68 | 749939.68
SLP260202641450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1357133.97 | 1357133.97
SLP260202641455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 501526.2 | 501526.2
SLP260202641458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360000 | 360000
SLP260202641438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1747753.83 | 1747753.83
SLP260202641441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 468287.66 | 468287.66
SLP260202641456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 494128.71 | 494128.71

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP260202641436 | Metros lineales | 199.3 | 199.3
SLP260202641457 | Metros Cuadrados | 391.3 | 391.3
SLP260202641444 | Metros Cuadrados | 605 | 605
SLP260202641447 | Metros Cuadrados | 600 | 600
SLP260202641432 | Metros cuadrados de construcción | 570.72 | 570.72
SLP260202641433 | Metros cuadrados de construcción | 620.49 | 620.49
SLP260202641451 | Metros Cuadrados | 111.56 | 111.56
SLP260202641452 | Metros Cuadrados | 843 | 843
SLP260202641454 | Metros Cuadrados | 150 | 150
SLP260202641434 | Metros Cuadrados | 2900 | 2900
SLP260202641437 | Metros Cuadrados | 622.8 | 622.8
SLP260202641440 | Metros cuadrados de construcción | 812 | 812
SLP260202641445 | Metros Cuadrados | 487 | 487
SLP260202641459 | Vehículos | 1 | 1
SLP260202641443 | Metros Cuadrados | 138.45 | 138.45
SLP260202641448 | Metros Cuadrados | 640 | 640
SLP260202641449 | Metros Cuadrados | 849 | 849
SLP260202641453 | Metros Cuadrados | 668.14 | 668.14
SLP260202641435 | Metros cúbicos | 360 | 360
SLP260202641439 | Metros Cuadrados | 630 | 630
SLP260202641442 | Metros Cuadrados | 86 | 86
SLP260202641446 | Metros Cuadrados | 604 | 604
SLP260202641450 | Metros Cuadrados | 6805 | 6805
SLP260202641455 | Piezas | 640 | 640
SLP260202641458 | Vehículos | 1 | 1
SLP260202641438 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
SLP260202641441 | Metros cuadrados de construcción | 162.75 | 162.75
SLP260202641456 | Metros Cuadrados | 135.77 | 135.77

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP260202641436 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio Pacula | Callejón BARRIO PACULA Barrio BARRIO PACULA 79860 BARRIO PACULA, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle AMADO NERVO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA ENTRE LAS CALLES GUILERMO PRIETO Y AMADO NERVO, SOBRE EL CALLEJÓN BARRIO | -98.8987 | 21.5465
SLP260202641457 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Calle BLAS ESCONTRIA Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle GUILLERMO PRIETO Calle GUILLERMO PRIETO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DE COXCATLAN, S.L.P. A ESCASOS 140 | -98.9051 | 21.5421
SLP260202641444 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Las Mesas | Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Ejido LAS MESAS 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle DOMINGO HERNANDEZ Calle LEOPOLDINO O SANTOS EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 9.2 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENC | -98.8544 | 21.5273
SLP260202641447 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Moyotla | Calle PRINCIPAL Ranchería MOYOTLA 79864 MOYOTLA, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 5.1 KM PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLAN, S.L.P. HACIA EL SUR, SE TOMA LA CARR. COXCATLAN-AXTLA, HASTA LLEGAR A LA LOC | -98.9153 | 21.5095
SLP260202641432 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio Tepetzintla Dos | Calle AURELIO MANRIQUE Barrio TEPETZINTLA DOS 79860 BARRIO TEPETZINTLA DOS, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE SITÚA A 1.4 KM PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. EN DIRECCIÓN AL ESTE, SOBRE LA CALLE AMADO | -98.8937 | 21.5377
SLP260202641433 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio la Palma | Calle CARR. COXCATLAN-AXTLA Barrio BARRIO LA PALMA 79860 BARRIO LA PALMA, COXCATLÁN LA CANCHA PÚBLICA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CON ACCESO A LA CARRETERA COXCATLAN-AXTLA, A 2.0 KM PARTIENDO AL SUR DESDE LA ZONA CENT | -98.9049 | 21.5283
SLP260202641451 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tazaquil Ejido | Calle HORACIO SANCHEZ UNZUETA Ejido TAZAQUIL EJIDO 79865 TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN ENTRE Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 15.9 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESID | -98.9574 | 21.472
SLP260202641452 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tazaquil | Calle CARRANZA Ranchería TAZAQUIL 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN ENTRE Calle HURTADO Y Calle HIDALGO LA UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 14 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. SE TOMA LA CAR | -98.9443 | 21.482
SLP260202641454 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tlapani | Calle CUAHUTEMOC Barrio TLAPANI 79874 TLAPANI, COXCATLÁN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 9.7 KM AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; SE TOMA EL CAMINO COXCATLAN-AXTLA DE TERRAZAS H | -98.8906 | 21.504
SLP260202641434 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Mahuajco | Peatonal CAMINO HUILAPA - PICHOLCO Ranchería MAHUAJCO 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICAN A 5.5 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, UBICADO EN LA PARTE NORTE DE LA LOCALIDAD | -98.9426 | 21.5323
SLP260202641437 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Picholco | Calle MIGUEL HIDALGO Barrio PICHOLCO 79870 PICHOLCO, COXCATLÁN ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 9.8 KM AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA LA CARR. COXCATLÁN-AXTLA HASTA EL EN | -98.8888 | 21.5025
SLP260202641440 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Comunidad Calmecayo | Calle NIÑO PERDIDO Ranchería COMUNIDAD CALMECAYO 79879 COMUNIDAD CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle ESCUADRA NIÑO PERDIDO Y Calle LÁZARO CARDENAS Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN VARIAS CALLES DE LA COMUN | -98.8779 | 21.526
SLP260202641445 | San Luis Potosí | Coxcatlán | San Andrés | Calle CALLE PRINCIPAL Ranchería SAN ANDRÉS 79860 SAN ANDRÉS, COXCATLÁN ENTRE Calle CARR. COXCATLAN - CALMECAYO Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 2.8 KM AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, EN EL CENTRO DE LA LOCAL | -98.8881 | 21.5382
SLP260202641459 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP260202641443 | San Luis Potosí | Coxcatlán | El Jopoy | Peatonal SIN NOMBRE Ranchería EL JOPOY 79865 EL JOPOY, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO AMAXAC - CUAYO BUENAVISTA Y Calle CAMINO EL JOPOY - SAN FRANCISCO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 9 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNI | -98.8965 | 21.4839
SLP260202641448 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Petlacoyo | Calle CAFELLO Ranchería PETLACOYO 79878 PETLACOYO, COXCATLÁN ENTRE Calle TLAXIQUITL Y Calle PETLACOYO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 6.9 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, TOMANDO LA CARRETERA COXCATLAN-AXTLA | -98.9106 | 21.5015
SLP260202641449 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tepotzuapa Primera Sección | Calle EMILIANO ZAPATA Barrio TETZACUAL 79878 TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 12.9 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. SE TOMA LA CARRETERA COXCATLAN-AXT | -98.9311 | 21.4826
SLP260202641453 | San Luis Potosí | Coxcatlán | San Pablo Primero | Calle GALVAN Ranchería SAN PABLO PRIMERO 79861 SAN PABLO PRIMERO, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle CUAUTEMOC EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 4.7 KM AL NOROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA EL | -98.9368 | 21.5429
SLP260202641435 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coamila | Camino / Terracería CRUCERO CARR. COXCATLÁN-AXTLA - BARRIO REFORMA 0 350 79878 COAMILA, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 7.5 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE CARR. COXCATLÁ | -98.91 | 21.4908
SLP260202641439 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ejido Calmecayo | Calle LÁZARO CÁRDENAS Ejido CALMECAYO 79879 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle SUR EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 7.8 KM AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE REALIZARÁ SOBRE LAS CA | -98.8618 | 21.5199
SLP260202641442 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ejido Nuevo Calmecayo | Calle EJIDO NUEVO CALMECAYO Ejido EJIDO NUEVO CALMECAYO 79879 EJIDO NUEVO CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO REAL Y Calle CAMINO A LA LIBERTAD EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A LOS 6.3 KM AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESI | -98.8755 | 21.5231
SLP260202641446 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Rancho Moyotla | Calle PRINCIPAL Ranchería RANCHO MOYOTLA 79864 RANCHO MOYOTLA, COXCATLÁN EL PUNTO INICIAL DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 4.3 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. SE TOMA LA CARRETERA INTERMUNICI | -98.9166 | 21.5206
SLP260202641450 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tampuchón | Camino / Vereda BARRIO ACAYO - BARRIO AHUETZINTLA 1 361 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN A 7.2 KM AL SUROESTE DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLAN, S.L.P. PARA LLEGAR A DICHA UBICACIÓN SE TOM | -98.9512 | 21.5145
SLP260202641455 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Calle GUILLERMO PRIETO Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y Calle AURELIO MANRIQUE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, SE REALIZARÁ UNA | -98.9059 | 21.5409
SLP260202641458 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP260202641438 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Mahuajco | Calle CAMINO AL RELLENO Ranchería MAHUAJCO 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO EL PESCADITO A MAHUAJCO Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 5.8 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, TOMANDO EL CAMINO C | -98.9441 | 21.5276
SLP260202641441 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Calle GUILLERMO PRIETO SN Barrio TEXCALAPA 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 1.5 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOBRE LA CARR. COXCATLÁN - AXTLA | -98.9027 | 21.5315
SLP260202641456 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Mahuajco | Calle PRINCIPAL Ranchería MAHUAJCO 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 5.1 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, TOMANDO EL CAMINO COXCATLÁN-HUEHUETLÁN, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE M | -98.9426 | 21.527

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP260202641436 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-06 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1731438.28 | 1731438.28
SLP260202641457 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/IR-02 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 2924297.92 | 2924297.92
SLP260202641444 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-25 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 749019.31 | 749019.31
SLP260202641432 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-17 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 521965.27 | 521965.27
SLP260202641433 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-12 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 726282.38 | 726282.38
SLP260202641451 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/IR-01 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 2995729.29 | 2995729.29
SLP260202641452 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-22 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 999413.74 | 999413.74
SLP260202641454 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-19 | JESUS AVILA AVILA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 526108.05 | 526108.05
SLP260202641434 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-05 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 995673.04 | 995673.04
SLP260202641437 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-09 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 741919.17 | 741919.17
SLP260202641440 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-08 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 999889.94 | 999889.94
SLP260202641445 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-14 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 748614.27 | 748614.27
SLP260202641459 | Servicios | COXCA/2026/FAISMUN/ARRE-AD-02 | JESUS AVILA AVILA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 360000 | 360000.0
SLP260202641448 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-20 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 749926.24 | 749926.24
SLP260202641453 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-18 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 776725.32 | 776725.32
SLP260202641435 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-04 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 499158.7 | 499158.7
SLP260202641439 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-10 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 749989.23 | 749989.23
SLP260202641442 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-21 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 599855.64 | 599855.64
SLP260202641450 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-15 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1357133.97 | 1357133.97
SLP260202641455 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-16 | JESUS AVILA AVILA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 501526.2 | 501526.2
SLP260202641458 | Arrendamientos | COXCA/2026/FAISMUN/ARRE-AD-03 | JESUS AVILA AVILA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 360000 | 360000.0
SLP260202641438 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-07 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1747753.83 | 1747753.83
SLP260202641441 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-23 | JESUS AVILA AVILA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 468287.66 | 468287.66
SLP260202641456 | Obra | COXCA/2026/FAISMUN/AD-24 | JESUS AVILA AVILA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 494128.71 | 494128.71

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP260202641436 | 2026 | 2 | Metros lineales | 199.3 | 199.3 | 199.3 | 100
SLP260202641457 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 391.3 | 391.3 | 0 | 0
SLP260202641444 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 605 | 605 | 30.25 | 5
SLP260202641447 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
SLP260202641432 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 570.72 | 570.72 | 171 | 29.9622
SLP260202641433 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 620.49 | 620.49 | 186.14 | 29.9989
SLP260202641451 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 111.56 | 111.56 | 0 | 0
SLP260202641452 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 843 | 843 | 252 | 29.8932
SLP260202641454 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 7.5 | 5
SLP260202641434 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2900 | 2900 | 2900 | 100
SLP260202641437 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 622.8 | 622.8 | 622.8 | 100
SLP260202641440 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 812 | 812 | 812 | 100
SLP260202641445 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 487 | 487 | 146 | 29.9795
SLP260202641459 | 2026 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0.25 | 25
SLP260202641443 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 138.45 | 138.45 | 0 | 0
SLP260202641448 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 192 | 30
SLP260202641449 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 849 | 849 | 0 | 0
SLP260202641453 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 668.14 | 668.14 | 200 | 29.9338
SLP260202641435 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 360 | 360 | 360 | 100
SLP260202641439 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 630 | 100
SLP260202641442 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 86 | 86 | 5.1 | 5.9302
SLP260202641446 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 604 | 604 | 0 | 0
SLP260202641450 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 6805 | 6805 | 2722 | 40
SLP260202641455 | 2026 | 2 | Piezas | 640 | 640 | 640 | 100
SLP260202641458 | 2026 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0.25 | 25
SLP260202641438 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 1782 | 90
SLP260202641441 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 162.75 | 162.75 | 40.68 | 24.9954
SLP260202641456 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 135.77 | 135.77 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".