## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 5 | SLP250302584283 | Proyecto de inversión | 27745.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27745.83, modificado:27745.83}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN - 97787 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 97787 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:Calle LOS JOBOS Ranchería LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN 79860 LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle 54 Calle CARR COXCATLAN - CARRIZOS EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOC, lon:-98.89832304, lat:21.55873963}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 27475.83 | 27475.83 | 27475.83 | 27475.83 | 27475.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_15, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:27745.83, importe_modificado:27745.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2584283/proyecto_PROCESO, 2584283/proyecto_INICIO, 2584283/proyecto_FIN, 2584283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584289 | Proyecto de inversión | 32370.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32370.14, modificado:32370.14}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD COMUNIDAD CALMECAYO - 95715 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 95715 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:Calle 18 DE MARZO Ranchería COMUNIDAD CALMECAYO 79879 COMUNIDAD CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle 5 DE MAYO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE COMU, lon:-98.87321338, lat:21.52349333}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 23370.14 | 23370.14 | 23370.14 | 23370.14 | 23370.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_08, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:32370.14, importe_modificado:32370.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2584289/proyecto_INICIO, 2584289/proyecto_PROCESO, 2584289/proyecto_FIN, 2584289/proyecto_PROCESO, 2584289/proyecto_FIN, 2584289/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584239 | Proyecto de inversión | 32370.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32370.14, modificado:32370.14}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD SAN ANDRES - 95395 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 95395 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:Calle SAN ANDRÉS Ranchería SAN ANDRÉS 79871 SAN ANDRÉS, COXCATLÁN ENTRE Calle RUMBO A CALMECAYO Y Calle CAMINO A TLAPANI EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE COXCATL, lon:-98.88772173, lat:21.5389079}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 23370.14 | 23370.14 | 23370.14 | 23370.14 | 23370.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_05, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:32370.14, importe_modificado:32370.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2584239/proyecto_INICIO, 2584239/proyecto_PROCESO, 2584239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584241 | Proyecto de inversión | 786647.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786647.39, modificado:786647.39}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LOS JOBOS PRIMERA SECCION - 89823 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 89823 | S | 52 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:Ninguno CÁRCAMO JUNTO AL ARROYO Ranchería LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN 79860 LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle LOS JOBOS EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 2.9 KM AL NORESTE PARTIENDO DE LA PRE, lon:-98.8944696, lat:21.55725009}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 786647.39 | 786647.39 | 786647.39 | 786647.39 | 786647.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-56, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:786647.39, importe_modificado:786647.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2584241/proyecto_INICIO, 2584241/proyecto_PROCESO, 2584241/proyecto_FIN, 2584241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584251 | Proyecto de inversión | 78613.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78613.19, modificado:78613.19}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD AMAXAC - 99136 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 99136 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:Calle JUSTO SIERRA Ranchería AMAXAC 79870 AMAXAC, COXCATLÁN ENTRE Calle JOSE MANUEL OTON Y Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIA EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC, SITUADA A 7.4 KM, lon:-98.89861169, lat:21.49545045}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 78613.19 | 78613.19 | 78613.19 | 78613.19 | 78613.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_25, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:78613.19, importe_modificado:78613.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2584251/proyecto_PROCESO, 2584251/proyecto_INICIO, 2584251/proyecto_FIN, 2584251/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584259 | Proyecto de inversión | 4624.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4624.31, modificado:4624.31}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD RANCHO EL PESCADITO - 111308 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 111308 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:55, direccion:Calle CARR. A TLAXCO 4 Rancho RANCHO EL PESCADITO 79860 RANCHO EL PESCADITO, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO A TAMPUCHÓN Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 2.6 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ENTRE EL CAMI, lon:-98.92333158, lat:21.53050067}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 4624.31 | 4624.31 | 4624.31 | 4624.31 | 4624.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_19, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:4624.31, importe_modificado:4624.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584259/proyecto_INICIO, 2584259/proyecto_FIN, 2584259/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584260 | Proyecto de inversión | 64959.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64959.86, modificado:64959.86}} | EQUIPAMIENTO A CARCAMO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCION - 93197 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 93197 | S | 156 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:71, direccion:Calle PONCIANO ARRIAGA Ranchería TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN 79860 TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle TEPOTZUAPA EL LUGA DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PONCIANO ARRIAGA, EN L, lon:-98.92386035, lat:21.49264458}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 64959.86 | 64959.86 | 64959.86 | 64959.86 | 64959.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/OT-77, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:64959.86, importe_modificado:64959.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584260/proyecto_INICIO, 2584260/proyecto_PROCESO, 2584260/proyecto_FIN, 2584260/proyecto_PROCESO, 2584260/proyecto_FIN, 2584260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584271 | Proyecto de inversión | 13872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13872.92, modificado:13872.92}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD RANCHO SAN PABLO TRANQUILINO RAMIREZ - 110993 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 110993 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:80, direccion:Calle RANCHO SAN PABLO Rancho RANCHO SAN PABLO TRANQUILINO RAMIREZ 79861 RANCHO SAN PABLO (TRANQUILINO RAMÍREZ), COXCATLÁN ENTRE Calle GALVAN Y Calle LA JOYA EL SITIO DE LOS TRABAJOS ESTÁ A 5.4 KM AL NOROESTE PARTIENDO DE LA PRESI, lon:-98.94280753, lat:21.54324615}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_17, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:13872.92, importe_modificado:13872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2584271/proyecto_INICIO, 2584271/proyecto_PROCESO, 2584271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584303 | Proyecto de inversión | 46243.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46243.05, modificado:46243.05}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD EJIDO CALMECAYO - 97279 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 97279 | S | 27 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Ejido CALMECAYO 79879 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle PROL. BENITO JUAREZ Calle CONSTITUCIÓN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES AL INTERIOR DEL EJIDO CALMECAYO, EL CUAL SE UBIC, lon:-98.86229214, lat:21.51969077}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 46243.05 | 46243.05 | 46243.05 | 46243.05 | 46243.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_14, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:46243.05, importe_modificado:46243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2584303/proyecto_INICIO, 2584303/proyecto_PROCESO, 2584303/proyecto_FIN, 2584303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250202533137 | Proyecto de inversión | 999906.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999906.09, modificado:999906.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TAMPUCHON, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 26509 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 26509 | S | 457 | 415 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.0, meta_modificada:846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:Camino / Terracería RANCHO EL PESCADITO - TAMPUCHÓN 4 500 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA EL SUR HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE RANCHO EL PESCADITO, SE TOMA , lon:-98.95046179, lat:21.51136743}} | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 999906.09 | 999906.09 | 999906.09 | 999906.09 | 999906.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-17, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:999906.09, importe_modificado:999906.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.0}} | {2533137/proyecto_PROCESO, 2533137/proyecto_INICIO, 2533137/proyecto_FIN, 2533137/proyecto_PROCESO, 2533137/proyecto_FIN, 2533137/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250202533732 | Acción | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22040.0, modificado:22040.0}} | Servicio de levantamiento topográfico para la obra "Construcción de pavimentación en Coxcatlán, Localidad Comunidad Calmecayo" - 448 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 448-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2025-05-01 | 2025-05-15 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | 22040 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/OT-10, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:22040.0, importe_modificado:22040.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2533732/proyecto_INICIO, 2533732/proyecto_FIN, 2533732/proyecto_PROCESO, 2533732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250202541263 | Proyecto de inversión | 999997.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999997.27, modificado:999997.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 23613 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 23613 | S | 156 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:71, direccion:Camino / Terracería CRUCERO DE PETLACOYO - TAZAQUIL 1 900 79870 TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN Para llegar a esta localidad, partiendo del centro de la localidad de Coxcatlán (Cabecera Municipal), se toma hacia el sur l, lon:-98.92413088, lat:21.49181879}} | 2025-06-02 | 2025-07-01 | 999997.27 | 999997.27 | 999997.27 | 999997.27 | 999997.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-23, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:999997.27, importe_modificado:999997.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:841.0}} | {2541263/proyecto_INICIO, 2541263/proyecto_PROCESO, 2541263/proyecto_FIN, 2541263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584247 | Proyecto de inversión | 171099.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171099.29, modificado:171099.29}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD TAZAQUIL EJIDO - 108308 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 108308 | S | 81 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Ejido TAZAQUIL EJIDO 79865 TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle HIDALGO Boulevard CARR. MEXICO - LAREDO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 15.9 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA , lon:-98.95437408, lat:21.47390941}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 171099.29 | 171099.29 | 171099.29 | 171099.29 | 171099.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_01, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:171099.29, importe_modificado:171099.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2584247/proyecto_INICIO, 2584247/proyecto_FIN, 2584247/proyecto_PROCESO, 2584247/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584262 | Proyecto de inversión | 50867.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50867.36, modificado:50867.36}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD MOYOTLA - 110201 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 110201 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería MOYOTLA 79864 MOYOTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y Calle BARRIO MITLANTECO Calle MOYOTLA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 4.5 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SE, lon:-98.91604267, lat:21.51370089}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 50867.36 | 50867.36 | 50867.36 | 50867.36 | 50867.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_10, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:50867.36, importe_modificado:50867.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2584262/proyecto_INICIO, 2584262/proyecto_FIN, 2584262/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584266 | Proyecto de inversión | 499343.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499343.83, modificado:499343.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO (ESCALINATA) EN LA LOCALIDAD DE BARRIO DEL ZOCOTE, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 61021 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 61021 | S | 118 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:214.0, meta_modificada:214.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:66, direccion:Andador NARDO Barrio EL ZOCOTE 79860 BARRIO DEL ZOCOTE, COXCATLÁN ENTRE Calle CLAVEL Y Calle GIRASOL EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 1.3 KM AL NOROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TRATA DE UN ANDADOR, POR EL Q, lon:-98.91254118, lat:21.54148132}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 499343.83 | 499343.83 | 499343.83 | 499343.83 | 499343.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-21, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:499343.83, importe_modificado:499343.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:214.0}} | {2584266/proyecto_INICIO, 2584266/proyecto_PROCESO, 2584266/proyecto_FIN, 2584266/proyecto_PROCESO, 2584266/proyecto_FIN, 2584266/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584268 | Proyecto de inversión | 698890.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698890.88, modificado:698890.88}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD EL SABINO - 89568 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 89568 | S | 138 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.7, meta_modificada:89.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:Calle NIÑOS HEROES Ranchería EL SABINO 79863 EL SABINO, COXCATLÁN ENTRE Calle EL SABINO - LOS LICHES Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 2.3 KM AL NORESTE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SOBRE LA CALLE NI, lon:-98.89485342, lat:21.54947035}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 698890.88 | 698890.88 | 698890.88 | 698890.88 | 698890.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-65, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:698890.88, importe_modificado:698890.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.7}} | {2584268/proyecto_PROCESO, 2584268/proyecto_INICIO, 2584268/proyecto_PROCESO, 2584268/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584276 | Proyecto de inversión | 1035994.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1035994.07, modificado:1035994.07}} | BACHEO DE CAMINO TEPETZINTLA - LAS MESAS EN COXCATLAN, TRAMO COMUNIDAD CALMECAYO - EJIDO NUEVO CALMECAYO, LOCALIDAD COMUNIDAD CALMECAYO - 55732 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 55732 | S | 1138 | 1105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1840.0, meta_modificada:1840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:40, direccion:Camino / Terracería BARRIO TEPETZINTLA - EJIDO LAS MESAS 4 250 79860 COMUNIDAD CALMECAYO, COXCATLÁN LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN A PARTIR DEL KM 4 + 250 DEL CAMINO DE TERRACERIA AL ESTE, QUE CONDUCE AL EJIDO LAS MESAS DESDE EL CENTR, lon:-98.87467592, lat:21.52324894}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1035994.07 | 1035994.07 | 1035994.07 | 1035994.07 | 1035994.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-51, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1035994.07, importe_modificado:1035994.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1840.0}} | {2584276/proyecto_INICIO, 2584276/proyecto_PROCESO, 2584276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584277 | Proyecto de inversión | 499674.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499674.37, modificado:499674.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE IXPATLACH - 89252 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 89252 | S | 89 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:391.5, meta_modificada:391.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:Calle IXPATLACH Ranchería IXPATLACH 79867 IXPATLACH, COXCATLÁN ENTRE Calle LA CEIBA Y Calle LA LOMA LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE IXPATLACH CERCA DE LLEGAR AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD, PARA LLEGAR A DICHA UBICACI, lon:-98.93453625, lat:21.5287488}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 499674.37 | 499674.37 | 499674.37 | 499674.37 | 499674.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-66, contratista:IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:499674.37, importe_modificado:499674.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:391.5}} | {2584277/proyecto_PROCESO, 2584277/proyecto_INICIO, 2584277/proyecto_FIN, 2584277/proyecto_PROCESO, 2584277/proyecto_FIN, 2584277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584285 | Proyecto de inversión | 1478644.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1478644.29, modificado:1478644.29}} | BACHEO DE CAMINO TEPETZINTLA - LAS MESAS EN COXCATLAN, TRAMO BARRIO TEPETZINTLA DOS - SAN ANDRES, LOCALIDAD SAN ANDRÉS - 55667 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 55667 | S | 1320 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1169.0, meta_modificada:1169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:23, direccion:Camino / Terracería COXCATLÁN - EJIDO LAS MESAS 2 400 79860 SAN ANDRÉS, COXCATLÁN LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS UBICADO A 2.4 KM AL NORESTE PARTIENDO DE LA ZONA CENTRO DE COXCATLÁN, S.L.P., EN EL CAMINO , lon:-98.88608379, lat:21.53610883}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 1478644.29 | 1478644.29 | 1478644.29 | 1478644.29 | 1478644.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-20, contratista:JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1478644.29, importe_modificado:1478644.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1169.0}} | {2584285/proyecto_PROCESO, 2584285/proyecto_FIN, 2584285/proyecto_PROCESO, 2584285/proyecto_INICIO, 2584285/proyecto_PROCESO, 2584285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584287 | Proyecto de inversión | 667038.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667038.45, modificado:667038.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN LA LOCALIDAD DE MAYTLA, PRIMERA ETAPA, MPIO. DE COXCATLAN, S. L. P. - 99369 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 99369 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:Calle MAYTLA Ranchería MAYTLA 79863 MAYTLA, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 8.5 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, PARA LO CUAL SE TOMA LA CARRETERA COXCATLÁN-AXTLA HASTA EL ENTRONQUE DE, lon:-98.92685332, lat:21.49839101}} | 2025-09-08 | 2025-09-27 | 667038.45 | 667038.45 | 667038.45 | 667038.45 | 667038.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-69, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:667038.45, importe_modificado:667038.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2584287/proyecto_INICIO, 2584287/proyecto_PROCESO, 2584287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584302 | Proyecto de inversión | 1632672.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1632672.42, modificado:1632672.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE SUCHIACO, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 60923 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 60923 | S | 219 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1360.0, meta_modificada:1360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:Camino / Terracería AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - SUCHIACO 2 500 79860 SUCHIACO, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 5.8 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, Y A 2.5 DE LA LOCALIDAD DE AJUATITLA PRIMERA SE, lon:-98.92935624, lat:21.51098162}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 1632672.42 | 1632672.42 | 1632672.42 | 1632672.42 | 1632672.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-31, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1632672.42, importe_modificado:1632672.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1360.0}} | {2584302/proyecto_INICIO, 2584302/proyecto_PROCESO, 2584302/proyecto_FIN, 2584302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584307 | Proyecto de inversión | 55491.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55491.66, modificado:55491.66}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - 109664 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 109664 | S | 31 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN 79864 AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle CARR. COXCATLÁN-AXTLA Y Calle CARR. A MOYOTLA EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 3.5 KM AL SUR, PARTIENDO DE LA PRE, lon:-98.90777554, lat:21.51829522}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_07, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:55491.66, importe_modificado:55491.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2584307/proyecto_INICIO, 2584307/proyecto_PROCESO, 2584307/proyecto_FIN, 2584307/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584308 | Proyecto de inversión | 1975861.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1975861.32, modificado:1975861.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EN CALLE ESCONTRIA, EN LA LOCALIDAD DE COXCATLÁN - 79497 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 79497 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle ESCONTRIA Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle RIBERA DEL ARROYO LA CALLE ESCONTRÍA PARTE DE UNA ESQUINA DEL JARDÍN MUNICIPAL, ZONA CENTRO DE COXCATLÁN, EXTEN, lon:-98.905027, lat:21.54177347}} | 2025-08-25 | 2025-10-25 | 1975861.32 | 1975861.32 | 1975861.32 | 1975861.32 | 1975861.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-39, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1975861.32, importe_modificado:1975861.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2584308/proyecto_INICIO, 2584308/proyecto_PROCESO, 2584308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584312 | Proyecto de inversión | 55491.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55491.66, modificado:55491.66}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD SAN PABLO PRIMERO - 109256 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 109256 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:Calle LA JOYA Ranchería SAN PABLO PRIMERO 79861 SAN PABLO PRIMERO, COXCATLÁN ENTRE Calle GALVAN Y Calle LAS FLORES Calle CAMINO COXCATLÁN-SAN PABLO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 4.7 KM AL OESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MU, lon:-98.93835509, lat:21.54550678}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_05, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:55491.66, importe_modificado:55491.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2584312/proyecto_INICIO, 2584312/proyecto_FIN, 2584312/proyecto_PROCESO, 2584312/proyecto_FIN, 2584312/proyecto_PROCESO, 2584312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584314 | Proyecto de inversión | 27745.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27745.83, modificado:27745.83}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD CUILONICO - 110605 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 110605 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:Calle BARRIO CENTRO Ranchería CUILONICO 79867 CUILONICO, COXCATLÁN ENTRE Calle BARRIO NAHUALAPA Y Calle BARRIO CAAMELI EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 5.1 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S, lon:-98.93717302, lat:21.51706872}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_14, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:27745.83, importe_modificado:27745.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2584314/proyecto_PROCESO, 2584314/proyecto_INICIO, 2584314/proyecto_FIN, 2584314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584319 | Proyecto de inversión | 803384.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803384.13, modificado:803384.13}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO - 84921 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 84921 | S | 104 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:Peatonal VEREDA Ranchería TLAXCO 79867 TLAXCO, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO COXCATLÁN - HUEHUETLAN Y PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUROESTE, SE TOMA EL CAMINO COXCATLÁN - HUEHUETLAN, lon:-98.9512966, lat:21.52535319}} | 2025-08-25 | 2025-10-30 | 803384.13 | 803384.13 | 803384.13 | 803384.13 | 803384.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-57, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:803384.13, importe_modificado:803384.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2584319/proyecto_FIN, 2584319/proyecto_INICIO, 2584319/proyecto_FIN, 2584319/proyecto_PROCESO, 2584319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584326 | Proyecto de inversión | 46243.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46243.05, modificado:46243.05}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD BARRIO PANUHUAYA - 93847 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 93847 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:83, direccion:Calle CARLOS JONGITUD BARRIOS Barrio PANUHUAYA 79860 BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN ENTRE Calle SALAZAR Y Calle MORELOS Calle PASO DEL AGUA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES EN LA ZONA CONURBADA DE LA LOCALIDAD DE COXCATL, lon:-98.91824733, lat:21.5375015}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 46243.05 | 46243.05 | 46243.05 | 46243.05 | 46243.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_01, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:46243.05, importe_modificado:46243.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2584326/proyecto_INICIO, 2584326/proyecto_PROCESO, 2584326/proyecto_INICIO, 2584326/proyecto_FIN, 2584326/proyecto_PROCESO, 2584326/proyecto_FIN, 2584326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584329 | Proyecto de inversión | 511724.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:511724.98, modificado:511724.98}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL AQUICHAL EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CALMECAYO, MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 59480 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 59480 | S | 178 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:Calle SUR Ejido EJIDO CALMECAYO 79860 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle MIGUEL Y HIDALGO Y Calle 15 DE SEPTIEMBRE EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA CALLE SUR, ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y 15 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCA, lon:-98.86238854, lat:21.51912014}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 511724.98 | 511724.98 | 511724.98 | 511724.98 | 511724.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-32, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:511724.98, importe_modificado:511724.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} | {2584329/proyecto_INICIO, 2584329/proyecto_PROCESO, 2584329/proyecto_FIN, 2584329/proyecto_INICIO, 2584329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584330 | Proyecto de inversión | 78613.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78613.19, modificado:78613.19}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD TAZAQUIL - 98711 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 98711 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:Calle HIDALGO Ranchería TAZAQUIL 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN ENTRE Calle COLOSIO Y Calle ANAHUAC Calle VICENTE FOX EL LUGAR DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL, UBICADA A 11.5 KM AL SUR PARTIENDO DE , lon:-98.93833816, lat:21.49003248}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 78613.19 | 78613.19 | 78613.19 | 78613.19 | 78613.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_24, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:78613.19, importe_modificado:78613.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2584330/proyecto_PROCESO, 2584330/proyecto_INICIO, 2584330/proyecto_PROCESO, 2584330/proyecto_FIN, 2584330/proyecto_PROCESO, 2584330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302595796 | Acción | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:330000.0}} | Servicio de arrendamiento de vehículo tipo Pick-Up para control, verificación y seguimiento de proyectos FAISMUN 2025 (Localidades Zona Norte) - 3624 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 3624-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/ARRE-AD-37, contratista:JESUS AVILA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2595796/proyecto_INICIO, 2595796/proyecto_PROCESO, 2595796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250202533140 | Proyecto de inversión | 999906.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999906.09, modificado:999906.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CUILONICO, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 25323 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 25323 | S | 54 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:846.0, meta_modificada:846.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:Camino / Terracería COXCATLAN - TAMPUCHÓN 3 100 79860 CUILONICO, COXCATLÁN PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE DIRIGE AL SUR DE LA ZONA CENTRO DE COXCATLÁN, TOMANDO EL CAMINO COXCATLAN A HUEHUETLAN, HASTA LA LOCALIDAD EL PESC, lon:-98.93815773, lat:21.51726257}} | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 999906.09 | 999906.09 | 999906.09 | 999906.09 | 999906.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-19, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:999906.09, importe_modificado:999906.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:846.0}} | {2533140/proyecto_INICIO, 2533140/proyecto_PROCESO, 2533140/proyecto_INICIO, 2533140/proyecto_FIN, 2533140/proyecto_PROCESO, 2533140/proyecto_FIN, 2533140/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250202533141 | Proyecto de inversión | 1056004.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1056004.94, modificado:1056004.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TLAPANI, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. - 16760 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 16760 | S | 151 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:Camino / Terracería SAN ANDRÉS - TLAPANI 0 850 79874 TLAPANI, COXCATLÁN LA OBRA SE LOCALIZA A LOS 850 METROS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, EN EL CAMINO DE TERRACERÍA SAN ANDRÉS A TLAPANI, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P. LA LOCALI, lon:-98.88600112, lat:21.54422344}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 1056004.94 | 1056004.94 | 1056004.94 | 1056004.94 | 1056004.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-12, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1056004.94, importe_modificado:1056004.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2533141/proyecto_INICIO, 2533141/proyecto_PROCESO, 2533141/proyecto_FIN, 2533141/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584240 | Proyecto de inversión | 495397.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495397.72, modificado:495397.72}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COXCATLAN - 61137 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 61137 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Pueblo COXCATLÁN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle AURELIO MANRIQUE EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SON PROPIAMENTE EN LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE , lon:-98.90526634, lat:21.54131201}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 495397.72 | 495397.72 | 495397.72 | 495397.72 | 495397.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-25, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:495397.72, importe_modificado:495397.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:650.0}} | {2584240/proyecto_PROCESO, 2584240/proyecto_INICIO, 2584240/proyecto_FIN, 2584240/proyecto_PROCESO, 2584240/proyecto_FIN, 2584240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584250 | Proyecto de inversión | 13872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13872.92, modificado:13872.92}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD TLAPANI - 98280 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 98280 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:58, direccion:Calle CUAUHTEMOC Barrio TLAPANI 79870 TLAPANI, COXCATLÁN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES EN EL BARRIO TLAPANI, UBICADO A 10 KM AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA LA CARR. COXCATLAN-, lon:-98.89232872, lat:21.50307534}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_18, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:13872.92, importe_modificado:13872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2584250/proyecto_INICIO, 2584250/proyecto_PROCESO, 2584250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584264 | Proyecto de inversión | 50867.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50867.36, modificado:50867.36}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD MAHUAJCO - 110096 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 110096 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:Calle SAN FRANCISCO Ranchería MAHUAJCO 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN ENTRE Calle LA VERDAD Y Calle SOLIDARIDAD Calle 30 DE ENERO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE MAHUAJCO, QUE SE UBICA A 5.0 KM AL O, lon:-98.94275541, lat:21.52729955}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 50867.36 | 50867.36 | 50867.36 | 50867.36 | 50867.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_09, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:50867.36, importe_modificado:50867.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2584264/proyecto_INICIO, 2584264/proyecto_PROCESO, 2584264/proyecto_FIN, 2584264/proyecto_PROCESO, 2584264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584281 | Proyecto de inversión | 87861.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87861.8, modificado:87861.8}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD TEPOTZUPA PRIMERA SECCIÓN - 108748 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 108748 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN 79878 TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle ALDAMA Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle LOPEZ MATEOS LA LOCALIDAD DE TEPOTZUAPA SE LOCALIZA A 10.8 KM AL SUROESTE P, lon:-98.92554809, lat:21.47986001}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 87861.8 | 87861.8 | 87861.8 | 87861.8 | 87861.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_02, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:87861.8, importe_modificado:87861.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2584281/proyecto_PROCESO, 2584281/proyecto_INICIO, 2584281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584284 | Proyecto de inversión | 718714.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718714.13, modificado:718714.13}} | REHABILITACION DE CAMINO AJUATITLA PRIMERA SECCION- SUCHIACO, TRAMO AJUATITLA PRIMERA SECCION- RANCHO MOYOTLA, EN LA LOCALIDAD RANCHO MOYOTLA - 82255 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 82255 | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:Camino / Terracería AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - SUCHIACO 5 500 79860 RANCHO MOYOTLA, COXCATLÁN PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA SE TOMA LA CARRETERA INTERMUNICIPAL COXCATLÁN - AXTLA, AL SUR, EN EL KILOMETRO 3+800 SE ENCUENTRA LA DES, lon:-98.91594256, lat:21.52071702}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 718714.13 | 718714.13 | 718714.13 | 718714.13 | 718714.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-38, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:718714.13, importe_modificado:718714.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:450.0}} | {2584284/proyecto_INICIO, 2584284/proyecto_PROCESO, 2584284/proyecto_FIN, 2584284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584298 | Proyecto de inversión | 92486.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92486.1, modificado:92486.1}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD LAS MESAS - 102318 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 102318 | S | 45 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Calle IGNACIO ZARAGOZA Ejido LAS MESAS 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle BENITO JUAREZ Calle CUAUHTEMOC EL EJIDO LAS MESAS, DONDE SE REALIZARAN LAS ACCIONES, SE LOCALIZA A 9.0 KM AL ESTE PARTIENDO DE L, lon:-98.85314855, lat:21.52678115}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 92486.1 | 92486.1 | 92486.1 | 92486.1 | 92486.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_27, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:92486.1, importe_modificado:92486.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2584298/proyecto_INICIO, 2584298/proyecto_PROCESO, 2584298/proyecto_INICIO, 2584298/proyecto_FIN, 2584298/proyecto_PROCESO, 2584298/proyecto_FIN, 2584298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584299 | Proyecto de inversión | 528388.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528388.9, modificado:528388.9}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO, BARRIO EL SAUCITO, LOCALIDAD AJACACO - 104749 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 104749 | S | 68 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:Calle 5 DE MAYO Barrio EL SAUCITO 79866 AJACACO, COXCATLÁN ENTRE Calle BUENOS AIRES Y EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 200 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES, SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO. Y A 12.2 KM AL SUROESTE PARTIENDO , lon:-98.96135505, lat:21.49871586}} | 2025-10-20 | 2025-11-09 | 528388.9 | 528388.9 | 528388.9 | 528388.9 | 528388.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-55, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:528388.9, importe_modificado:528388.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} | {2584299/proyecto_INICIO, 2584299/proyecto_PROCESO, 2584299/proyecto_FIN, 2584299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584306 | Proyecto de inversión | 506693.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506693.78, modificado:506693.78}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, EN LA LOCALIDAD DE QUILICO - 99695 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 99695 | S | 30 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:Camino / Terracería COXCATLÁN - TAMPUCHON 1 500 79860 QUILICO, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO COXCATLÁN - TAMPUCHÓN EN EL KM 1 + 500 SE LOCALIZA EL ENTRONQUE O DESVIACIÓN QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE, lon:-98.91942452, lat:21.52900539}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 506693.78 | 506693.78 | 506693.78 | 506693.78 | 506693.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-68, contratista:IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:506693.78, importe_modificado:506693.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2584306/proyecto_INICIO, 2584306/proyecto_FIN, 2584306/proyecto_PROCESO, 2584306/proyecto_FIN, 2584306/proyecto_PROCESO, 2584306/proyecto_FIN, 2584306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584313 | Proyecto de inversión | 73988.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73988.88, modificado:73988.88}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD COXCATLÁN - 96350 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 96350 | S | 38 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle AURELIO MANRIQUE Calle CARR COXCATLAN - AXTLA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDA, lon:-98.90823953, lat:21.54030383}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 73988.88 | 73988.88 | 73988.88 | 73988.88 | 73988.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_09, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:73988.88, importe_modificado:73988.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2584313/proyecto_INICIO, 2584313/proyecto_PROCESO, 2584313/proyecto_FIN, 2584313/proyecto_PROCESO, 2584313/proyecto_FIN, 2584313/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584320 | Proyecto de inversión | 1368073.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1368073.02, modificado:1368073.02}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL AQUICHAL, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE SESECAMEL, PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 63880 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 63880 | S | 47 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:Carretera libre pavimentada municipal COXCATLAN - AXTLA DE TERRAZAS 15 200 79860 SESECAMEL, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICAN A 15.2 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SOBRE LA CARRETERA COXCA, lon:-98.9136116, lat:21.48346392}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 1368073.02 | 1368073.02 | 1368073.02 | 1368073.02 | 1368073.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-53, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1598008.45, importe_modificado:1598008.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2584320/proyecto_PROCESO, 2584320/proyecto_INICIO, 2584320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302595797 | Acción | 46400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46400.0, modificado:46400.0}} | ESTUDIO PARA LA INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS LICHES, MPIO. DE COXCATLÁN, S.L.P. - 4412 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 4412-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2025-09-08 | 2025-09-17 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | 46400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/OT-44, contratista:JESUS AVILA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:46400.0, importe_modificado:46400.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595797/proyecto_INICIO, 2595797/proyecto_FIN, 2595797/proyecto_PROCESO, 2595797/proyecto_FIN, 2595797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302595798 | Acción | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34800.0}} | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PARA LA OBRA: BACHEO DE CAMINO TEPETZINTLA EJIDO NUEVO CALMECAYO, EN EL MPIO. DE COXCATLÁN, S. L. P. - 4415 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 4415-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2025-09-08 | 2025-09-22 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/OT-45, contratista:JESUS AVILA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595798/proyecto_INICIO, 2595798/proyecto_FIN, 2595798/proyecto_PROCESO, 2595798/proyecto_FIN, 2595798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250402617182 | Proyecto de inversión | 766812.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766812.33, modificado:766812.33}} | AMPLIACION DE RASTRO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P - 65008 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 65008 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Camino / Terracería COXCATLÁN - EL SABINO 1 100 EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES AUN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, EL RASTRO SE UBICA A 100 METROS DESPUÉS DEL CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO 20 DE NOVIEMBRE, EN EL CAMINO DE TERRA, lon:-98.903469, lat:21.541142}} | 2025-07-21 | 2025-09-21 | 766812.33 | 766812.33 | 766812.33 | 766812.33 | 766812.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-24, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:766812.33, importe_modificado:766812.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2617182/proyecto_PROCESO, 2617182/proyecto_INICIO, 2617182/proyecto_PROCESO, 2617182/proyecto_FIN, 2617182/proyecto_PROCESO, 2617182/proyecto_FIN, 2617182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584242 | Proyecto de inversión | 624992.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624992.97, modificado:624992.97}} | EQUIPAMIENTO A CARCAMO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL AQUICHAL EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC - 85921 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 85921 | S | 359 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería AMAXAC 79870 AMAXAC, COXCATLÁN ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI Calle FRANCISCO I MADERO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE AMAXAC, SOBRE LA, lon:-98.89709638, lat:21.49829035}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 624992.97 | 624992.97 | 624992.97 | 624992.97 | 624992.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-43, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:624992.97, importe_modificado:624992.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2584242/proyecto_INICIO, 2584242/proyecto_FIN, 2584242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584243 | Proyecto de inversión | 32370.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32370.14, modificado:32370.14}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD EL SABINO - 94821 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 94821 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:22, direccion:Calle PROGRESO Ranchería EL SABINO 79863 EL SABINO, COXCATLÁN ENTRE Calle JUAREZ Y Calle MADERO Calle FRANCISCO I MADERO EL LUGAR DE LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE EL SABINO, ESTA SE ENCUENTRO A 2 KM AL NORESTE PAR, lon:-98.8937327, lat:21.54955212}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_02, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:32370.14, importe_modificado:32370.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2584243/proyecto_PROCESO, 2584243/proyecto_INICIO, 2584243/proyecto_FIN, 2584243/proyecto_PROCESO, 2584243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584248 | Proyecto de inversión | 13872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13872.92, modificado:13872.92}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD SESECAMEL - 98674 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 98674 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería SESECAMEL 79878 SESECAMEL, COXCATLÁN ENTRE Calle OSCAR MORALES Y Calle NACIMIENTO EL LUGAR DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE SESECAMEL, A 8.9 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESID, lon:-98.91456612, lat:21.48312917}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_23, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:13872.92, importe_modificado:13872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2584248/proyecto_PROCESO, 2584248/proyecto_INICIO, 2584248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584252 | Proyecto de inversión | 18497.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18497.22, modificado:18497.22}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD EL JOPOY - 98649 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 98649 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:Calle CAMINO A JOPOY Ranchería EL JOPOY 79878 EL JOPOY, COXCATLÁN ENTRE Calle EL JOPOY Y EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A 9.5 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SE TOMA LA CARR. C, lon:-98.89644406, lat:21.48380062}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 18497.22 | 18497.22 | 18497.22 | 18497.22 | 18497.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_22, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:18497.22, importe_modificado:18497.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2584252/proyecto_PROCESO, 2584252/proyecto_INICIO, 2584252/proyecto_PROCESO, 2584252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584263 | Proyecto de inversión | 504563.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504563.39, modificado:504563.39}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL, EN LA LOCALIDAD TOTOATL - 100993 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 100993 | S | 101 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.8, meta_modificada:98.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:Callejón SIN NOMBRE Barrio TOTOATL 79870 TOTÓATL, COXCATLÁN ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN UN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL BARRAGAN, SE REALIZARÁ SOBRE UN CRUCE DE , lon:-98.89245889, lat:21.50772469}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 504563.39 | 504563.39 | 504563.39 | 504563.39 | 504563.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-81, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:504563.39, importe_modificado:504563.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.8}} | {2584263/proyecto_INICIO, 2584263/proyecto_PROCESO, 2584263/proyecto_FIN, 2584263/proyecto_PROCESO, 2584263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584288 | Proyecto de inversión | 36994.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36994.44, modificado:36994.44}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD TLAXCO - 110465 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 110465 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:Calle CARR. A TAZAQUIL Ranchería TLAXCO 79867 TLAXCO, COXCATLÁN ENTRE Calle PIPILA Y Calle COLOSIO Calle CONSTITUCIÓN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ESTÁ A 6.4 KM AL OESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LO CUAL SE TOMA EL C, lon:-98.95003583, lat:21.52497467}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 36994.44 | 36994.44 | 36994.44 | 36994.44 | 36994.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_13, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:36994.44, importe_modificado:36994.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2584288/proyecto_PROCESO, 2584288/proyecto_INICIO, 2584288/proyecto_FIN, 2584288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584300 | Proyecto de inversión | 1000001.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000001.21, modificado:1000001.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BENITO JUAREZ, BARRIO CHACHATITLA, LOCALIDAD AMAXAC - 80423 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 80423 | S | 359 | 361 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:Calle BENITO JUAREZ Barrio CHACHATITLA 79870 AMAXAC, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO PETLACOYO - AMAXAC Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ, BARRIO CHACHATITLA, AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE AMAXAC. PARA LL, lon:-98.89930078, lat:21.49719211}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 1000001.21 | 1000001.21 | 1000001.21 | 1000001.21 | 1000001.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-46, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1000001.21, importe_modificado:1000001.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2584300/proyecto_INICIO, 2584300/proyecto_FIN, 2584300/proyecto_PROCESO, 2584300/proyecto_FIN, 2584300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584304 | Proyecto de inversión | 32370.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32370.14, modificado:32370.14}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN - 98560 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 98560 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:67, direccion:Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ranchería AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN 79870 AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle CARR. A AMAXAC Calle CARR. A TAMPOCHOCHO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 9.1 KM , lon:-98.88770755, lat:21.49601433}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_19, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:32370.14, importe_modificado:32370.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2584304/proyecto_PROCESO, 2584304/proyecto_INICIO, 2584304/proyecto_FIN, 2584304/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584311 | Proyecto de inversión | 499953.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499953.61, modificado:499953.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARTICULO TERCERO, LOCALIDAD COAMILA - 92395 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 92395 | S | 94 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:Calle ARTÍCULO TERCERO Ranchería COAMILA 79878 COAMILA, COXCATLÁN ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y Calle REFORMA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTR A 8 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA LA CARR. COXCATLÁN-AXTLA HA, lon:-98.91279113, lat:21.48898224}} | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 499953.61 | 499953.61 | 499953.61 | 499953.61 | 499953.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-79, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:499953.61, importe_modificado:499953.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}} | {2584311/proyecto_INICIO, 2584311/proyecto_PROCESO, 2584311/proyecto_FIN, 2584311/proyecto_INICIO, 2584311/proyecto_FIN, 2584311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584317 | Proyecto de inversión | 295395.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295395.95, modificado:295395.95}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LOS LICHES - 111668 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 111668 | S | 145 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:87, direccion:Calle PACULA Colonia LOS LICHES 79860 LOS LICHES, COXCATLÁN ENTRE Calle CARR. TEPETZINTLA - EL SABINO Y Calle CARR. COXCATLAN - CARRIZOS EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 1.7 KM AL NORESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, , lon:-98.89892299, lat:21.54880129}} | 2025-10-01 | 2025-10-25 | 295395.95 | 295395.95 | 295395.95 | 295395.95 | 295395.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-80, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:295395.93, importe_modificado:295395.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {2584317/proyecto_INICIO, 2584317/proyecto_FIN, 2584317/proyecto_PROCESO, 2584317/proyecto_FIN, 2584317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584325 | Proyecto de inversión | 27745.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27745.83, modificado:27745.83}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD PETLACOYO - 98634 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 98634 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:Calle PRINCIPAL Ranchería PETLACOYO 79870 PETLACOYO, COXCATLÁN ENTRE Calle CAFELLO Y Calle CARR. COXCATLÁN - AXTLA EL SITIO DE LAS ACCIONES A REALIZAR SE LOCALIZA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PETLACOYO, LA CUAL ESTÁ A 6.5 KM AL SUR P, lon:-98.90885672, lat:21.49856023}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_20, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:27745.83, importe_modificado:27745.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2584325/proyecto_INICIO, 2584325/proyecto_PROCESO, 2584325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250402617181 | Proyecto de inversión | 449357.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449357.15, modificado:449357.15}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 55474 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 55474 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Municipio de Coxcatlán, lon:-98.903469, lat:21.541142}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 449357.15 | 449357.15 | 449357.15 | 449357.15 | 449357.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-15, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:449357.15, importe_modificado:449357.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {2617181/proyecto_FIN, 2617181/proyecto_PROCESO, 2617181/proyecto_INICIO, 2617181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250202533139 | Proyecto de inversión | 1199713.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1199713.6, modificado:1199713.6}} | AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COXCATLAN - 11101 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 11101 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle Guillermo Prieto Pueblo Coxcatlán 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle Clavel Y Calle 20 de noviembre El lugar de los trabajos se localiza al lado del Centro de Salud, frente a las instalaciones del Archivo Municipal, sobr, lon:-98.9053456, lat:21.54294896}} | 2025-05-12 | 2025-06-12 | 1199713.6 | 1199713.6 | 1199713.6 | 1199713.6 | 1199713.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-29, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1199713.6, importe_modificado:1199713.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {2533139/proyecto_INICIO, 2533139/proyecto_PROCESO, 2533139/proyecto_INICIO, 2533139/proyecto_PROCESO, 2533139/proyecto_INICIO, 2533139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250202533142 | Proyecto de inversión | 1056004.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1056004.94, modificado:1056004.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TAZAQUIL, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P - 25919 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 25919 | S | 495 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:Camino / Terracería CRUCERO DE TEPOTZUAPA - TAZAQUIL 3 500 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARTIENDO DE LA ZONA CENTRO DE COXCATLÁN HACIA EL SUR SE TOMA LA CARRETERA MUNICIPAL QUE VA AL MUNICIPIO DE, lon:-98.93468198, lat:21.48959417}} | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 1056004.94 | 1056004.94 | 1056004.94 | 1056004.94 | 1056004.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-18, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1056004.94, importe_modificado:1056004.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2533142/proyecto_INICIO, 2533142/proyecto_PROCESO, 2533142/proyecto_FIN, 2533142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584254 | Proyecto de inversión | 653077.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:653077.67, modificado:653077.67}} | EQUIPAMIENTO A CARCAMO LA ESCALERA DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN JUANITO, EN LA LOCALIDAD DE TAZAQUIL - 104507 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 104507 | S | 495 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:Calle COLOSIO Ranchería TAZAQUIL 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y EL SITIO DEL EQUIPAMIENTO SE REALIZARÁ EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL, FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA GALERA COMUNAL, UBICADA A 12.4, lon:-98.94098033, lat:21.49057436}} | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 653077.67 | 653077.67 | 653077.67 | 653077.67 | 653077.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FIASMUN/AD-76, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:653077.67, importe_modificado:653077.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2584254/proyecto_INICIO, 2584254/proyecto_PROCESO, 2584254/proyecto_FIN, 2584254/proyecto_PROCESO, 2584254/proyecto_FIN, 2584254/proyecto_INICIO, 2584254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584261 | Proyecto de inversión | 101734.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101734.71, modificado:101734.71}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD TLAPANI - 96903 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 96903 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:37, direccion:Calle COLOSIO Ranchería TLAPANI 79874 TLAPANI, COXCATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle LA CRUZ Calle EMILIANO ZAPATA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE TLAPANI, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P, lon:-98.88631379, lat:21.548649}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 101734.71 | 101734.71 | 101734.71 | 101734.71 | 101734.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_13, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:101734.71, importe_modificado:101734.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2584261/proyecto_INICIO, 2584261/proyecto_PROCESO, 2584261/proyecto_FIN, 2584261/proyecto_PROCESO, 2584261/proyecto_FIN, 2584261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584278 | Proyecto de inversión | 894040.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894040.56, modificado:894040.56}} | REHABILITACION DE CARCAMODESISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE MAYTLA (EL CIRUELO) - 90389 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 90389 | S | 109 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:Calle HACIA EL ARROYO Ranchería MAYTLA (EL CIRUELO) 79860 MAYTLA (EL CIRUELO), COXCATLÁN ENTRE Calle COXCATLAN - LOS CARRIZOS Y EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE SITÚA A LA RIBERA DEL ARROYO, AL CUAL SE ACCEDE POR UNA CALLE DE TERRACERI, lon:-98.8997559, lat:21.55301667}} | 2025-09-01 | 2025-10-03 | 894040.56 | 894040.56 | 894040.56 | 894040.56 | 894040.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-60, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:894040.56, importe_modificado:894040.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2584278/proyecto_INICIO, 2584278/proyecto_PROCESO, 2584278/proyecto_FIN, 2584278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584291 | Proyecto de inversión | 13872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13872.92, modificado:13872.92}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD RANCHO MOYOTLA - 111065 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 111065 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:57, direccion:Calle MOYOTLA Rancho RANCHO MOYOTLA 79864 RANCHO MOYOTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle CHALAHUITES Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES AL INTERIOR DE RANCHO MOYOTLA, QUE SE LOCALIZA A 4.4 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, S, lon:-98.91654417, lat:21.52068807}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_18, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:13872.92, importe_modificado:13872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2584291/proyecto_INICIO, 2584291/proyecto_PROCESO, 2584291/proyecto_FIN, 2584291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584294 | Proyecto de inversión | 999375.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999375.16, modificado:999375.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MAHUAJCO - 81071 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 81071 | S | 214 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:822.0, meta_modificada:822.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:Camino / Terracería EL PESCADITO - MAHUAJCO 1 1 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 4.7 KM AL SUROESTE PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA EL CAMINO COXCATLÁN - HUEHUETLÁN, A LA ALTURA DE, lon:-98.94065962, lat:21.53031123}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 999375.16 | 999375.16 | 999375.16 | 999375.16 | 999375.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-54, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:999375.16, importe_modificado:999375.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:822.0}} | {2584294/proyecto_INICIO, 2584294/proyecto_FIN, 2584294/proyecto_PROCESO, 2584294/proyecto_FIN, 2584294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584296 | Proyecto de inversión | 27745.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27745.83, modificado:27745.83}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD TOTOATL - 98099 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 98099 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:63, direccion:Calle CUAUHTEMOC Barrio TOTÓATL 79870 TOTÓATL, COXCATLÁN ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle EMILIANO ZAPATA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN EL BARRIO TOTÓATL, A 10.4 KM AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIE MUNICIPAL, PARA LLE, lon:-98.89184819, lat:21.50710336}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | 27745.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_16, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:27745.83, importe_modificado:27745.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2584296/proyecto_INICIO, 2584296/proyecto_PROCESO, 2584296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584301 | Proyecto de inversión | 749755.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:749755.24, modificado:749755.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DOMINGO HERNANDEZ, LOCALIDAD LAS MESAS, MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 64311 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 64311 | S | 275 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS Ejido LAS MESAS 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DOMINGO HERNÁNDEZ LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y DOMINGO HERNÁNDEZ, EN E, lon:-98.85385993, lat:21.52694582}} | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 749755.24 | 749755.24 | 749755.24 | 749755.24 | 749755.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-26, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:749755.24, importe_modificado:749755.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2584301/proyecto_PROCESO, 2584301/proyecto_INICIO, 2584301/proyecto_FIN, 2584301/proyecto_PROCESO, 2584301/proyecto_FIN, 2584301/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584318 | Proyecto de inversión | 1600319.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600319.4, modificado:1600319.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD LOS LICHES, PRIMERA ETAPA, MPIO. DE COXCATLAN, S. L. P. - 64053 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 64053 | S | 78 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.91, meta_modificada:382.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:87, direccion:Calle MANDARINA Colonia LOS LICHES 79860 LOS LICHES, COXCATLÁN ENTRE Calle TANJARINA Y Calle NARANJA Calle LIMÓN LA LOCALIDAD DE LOS LICHES SE LOCALIZA A LA PERIFERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, A 1.8 KM AL NORESTE PARTIENDO DE LA Z, lon:-98.89774633, lat:21.54953304}} | 2025-07-21 | 2025-09-21 | 1600319.4 | 1600319.4 | 1600319.4 | 1600319.4 | 1600319.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-22, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1600319.4, importe_modificado:1600319.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.91}} | {2584318/proyecto_PROCESO, 2584318/proyecto_FIN, 2584318/proyecto_INICIO, 2584318/proyecto_PROCESO, 2584318/proyecto_INICIO, 2584318/proyecto_FIN, 2584318/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584321 | Proyecto de inversión | 998687.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998687.47, modificado:998687.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA LOCALIDAD DE TAZAQUIL EJIDO - 83333 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 83333 | S | 321 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.26, meta_modificada:743.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:Calle 5 DE MAYO Ejido TAZÁQUIL EJIDO 79865 TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Boulevard CARRETERA MEXICO LAREDO EL SITIO DE LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL EJIDO SE ENCUENTRA A BORDO DE LA CARRETERA MÉX, lon:-98.95482769, lat:21.47269759}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 998687.47 | 998687.47 | 998687.47 | 998687.47 | 998687.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-47, contratista:ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:998687.47, importe_modificado:998687.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.26}} | {2584321/proyecto_INICIO, 2584321/proyecto_FIN, 2584321/proyecto_PROCESO, 2584321/proyecto_FIN, 2584321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584324 | Proyecto de inversión | 94999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94999.99, modificado:94999.99}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ROSA, MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 56564 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 56564 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:Calle PALO DE ROSA SN Ranchería PALO DE ROSA 79867 PALO DE ROSA, COXCATLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 11.8 km PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, RUMBO SURESTE, PARA LLEGAR , lon:-98.83500248, lat:21.50418658}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 94999.99 | 94999.99 | 94999.99 | 94999.99 | 94999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-50, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:94999.99, importe_modificado:94999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2584324/proyecto_INICIO, 2584324/proyecto_PROCESO, 2584324/proyecto_FIN, 2584324/proyecto_INICIO, 2584324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584244 | Proyecto de inversión | 23121.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23121.53, modificado:23121.53}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD IXPATLACH - 110713 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 110713 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:Calle IXPATLACH Ranchería IXPATLACH 79867 IXPATLACH, COXCATLÁN ENTRE Calle FRANCISO I MADERO Y Calle EMILIANO ZAPATA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 4.0 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LO CUAL SE , lon:-98.93519684, lat:21.52908655}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 23121.53 | 23121.53 | 23121.53 | 23121.53 | 23121.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_15, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:23121.53, importe_modificado:23121.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2584244/proyecto_INICIO, 2584244/proyecto_PROCESO, 2584244/proyecto_FIN, 2584244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584256 | Proyecto de inversión | 999515.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999515.72, modificado:999515.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD SAN PABLO PRIMERO, TRAMO CAMINO SAN PABLO SEGUNDO (PALZOQUILLO) A SAN PABLO PRIMERO - 66256 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 66256 | S | 154 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:25, direccion:Calle CAMINO COXCATLÁN - SAN PABLO Ranchería SAN PABLO PRIMERO 79861 SAN PABLO PRIMERO, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 3.0 KM AL OESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, TOMANDO EL CAMINO DE COXCATLÁN A SAN PABL, lon:-98.93862379, lat:21.54551332}} | 2025-07-21 | 2025-08-21 | 999515.72 | 999515.72 | 999515.72 | 999515.72 | 999515.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-27, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:999515.72, importe_modificado:999515.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {2584256/proyecto_INICIO, 2584256/proyecto_PROCESO, 2584256/proyecto_FIN, 2584256/proyecto_PROCESO, 2584256/proyecto_FIN, 2584256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584269 | Proyecto de inversión | 13872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13872.92, modificado:13872.92}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD COMUNIDAD TEPETZINTLA - 96558 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 96558 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:Calle PROGRESO Ranchería COMUNIDAD TEPETZINTLA 79860 COMUNIDAD TEPETZINTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle AURELIO MANRIQUE Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE SITÚA EN LA COMUNIDAD DE TEPETZINTLA, CERCANA A LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, A, lon:-98.89177517, lat:21.5407049}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_12, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:13872.92, importe_modificado:13872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2584269/proyecto_PROCESO, 2584269/proyecto_INICIO, 2584269/proyecto_PROCESO, 2584269/proyecto_FIN, 2584269/proyecto_PROCESO, 2584269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584270 | Proyecto de inversión | 13872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13872.92, modificado:13872.92}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN - 94970 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 94970 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:77, direccion:Calle CAXAPA Ranchería PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN 79860 PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle BUGAMBILIA Y Calle CARR A TANCANHUITZ LAS 3 ACCIONES SE UBICAN EN LA LOCALIDAD PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCI, lon:-98.89474358, lat:21.56246861}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_03, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:13872.92, importe_modificado:13872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2584270/proyecto_PROCESO, 2584270/proyecto_INICIO, 2584270/proyecto_FIN, 2584270/proyecto_PROCESO, 2584270/proyecto_FIN, 2584270/proyecto_PROCESO, 2584270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584273 | Proyecto de inversión | 13872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13872.92, modificado:13872.92}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD COAMILA - 98640 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 98640 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Ranchería COAMILA 79878 COAMILA, COXCATLÁN ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle CARR. COXCATLAN - AXTLA EL SITIO DE LAS ACCIONES SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE COAMILA, LA CUAL SE LOCALIZA A 7.6 KM AL SUR, PARTIENDO, lon:-98.91197544, lat:21.4894073}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_21, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:13872.92, importe_modificado:13872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2584273/proyecto_INICIO, 2584273/proyecto_PROCESO, 2584273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584274 | Proyecto de inversión | 73988.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73988.88, modificado:73988.88}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD TAZAQUIL - 108922 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 108922 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:Calle CUITLAHUAC Ranchería TAZAQUIL 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN ENTRE Calle ANAHUAC Y Calle ZARAGOZA Calle HURTADO EL PUNTO DE LOS TRABAJOS ES EN LA LOCALIDAD DE TAZAQUIL, UBICADA A 12.3 KM A L SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA M, lon:-98.93757474, lat:21.48992673}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 73988.88 | 73988.88 | 73988.88 | 73988.88 | 73988.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_03, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:73988.88, importe_modificado:73988.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2584274/proyecto_INICIO, 2584274/proyecto_PROCESO, 2584274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584280 | Proyecto de inversión | 64740.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64740.27, modificado:64740.27}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD TAMPUCHON - 109064 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 109064 | S | 34 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:30, direccion:Calle CAMINO REAL Ranchería TAMPUCHON 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle TECALCO Y Calle BARRIO CHIAPA Calle TLAITIC EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 8.0 KM PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA EL CAMINO COX, lon:-98.95176383, lat:21.51165238}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 64740.27 | 64740.27 | 64740.27 | 64740.27 | 64740.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_04, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:64740.27, importe_modificado:64740.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2584280/proyecto_INICIO, 2584280/proyecto_PROCESO, 2584280/proyecto_FIN, 2584280/proyecto_PROCESO, 2584280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584290 | Proyecto de inversión | 599668.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599668.3, modificado:599668.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. BENITO JUAREZ, LOCALIDAD EJIDO CALMECAYO - 82822 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 82822 | S | 178 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:493.92, meta_modificada:493.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:7, direccion:Avenida Benito Juárez Ejido Calmecayo 79879 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle Poniente Y Calle Oriente Calle 16 de Septiembre PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SURESTE A 7.7 , lon:-98.86216971, lat:21.51994993}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 599668.3 | 599668.3 | 599668.3 | 599668.3 | 599668.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-75, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:599668.3, importe_modificado:599668.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.92}} | {2584290/proyecto_PROCESO, 2584290/proyecto_INICIO, 2584290/proyecto_FIN, 2584290/proyecto_INICIO, 2584290/proyecto_FIN, 2584290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584293 | Proyecto de inversión | 41618.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41618.75, modificado:41618.75}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD AJACACO - 110284 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 110284 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:2, direccion:Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL SAUCITO 79866 AJACACO, COXCATLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle BUENOS AIRES EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES AL INTERIOR DE LA LOCALDIAD DE AJACACO, SITUADA A 12 KM AL SUROESTE DESDE, lon:-98.96146083, lat:21.49859373}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 41618.75 | 41618.75 | 41618.75 | 41618.75 | 41618.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_11, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:41618.75, importe_modificado:41618.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2584293/proyecto_PROCESO, 2584293/proyecto_INICIO, 2584293/proyecto_FIN, 2584293/proyecto_PROCESO, 2584293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584305 | Proyecto de inversión | 4624.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4624.31, modificado:4624.31}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD MAYTLA (EL CIRUELO) - 95110 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 95110 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:46, direccion:Calle CARR COXCATLAN - CARRIZOS Ranchería MAYTLA (EL CIRUELO) 79860 MAYTLA (EL CIRUELO), COXCATLÁN EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ACCIÓN SE UBICA SOBRE LA CARRETERA COXCATLÁN - LOS CARRIZOS, A 2.4 KM AL NORTE PARTIENDO DE LA PRESI, lon:-98.89943228, lat:21.55486922}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 4624.31 | 4624.31 | 4624.31 | 4624.31 | 4624.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_04, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:4624.31, importe_modificado:4624.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584305/proyecto_INICIO, 2584305/proyecto_FIN, 2584305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584310 | Proyecto de inversión | 55491.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55491.66, modificado:55491.66}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD SAN PABLO SEGUNDO PALZOQUILLO - 109460 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 109460 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:Calle KA HAMELI Ranchería SAN PABLO PRIMERO (PALZOQUILLO) 79861 SAN PABLO SEGUNDO (PALZOQUILLO), COXCATLÁN ENTRE Calle GALVAN Y Calle SAN RAFAEL EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE TIOAMEL, COXCATLÁN, S.L.P. UBIC, lon:-98.93051188, lat:21.54388032}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_06, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:55491.66, importe_modificado:55491.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2584310/proyecto_INICIO, 2584310/proyecto_FIN, 2584310/proyecto_PROCESO, 2584310/proyecto_FIN, 2584310/proyecto_PROCESO, 2584310/proyecto_FIN, 2584310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584315 | Proyecto de inversión | 9248.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9248.61, modificado:9248.61}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD MAYTLA - 111416 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 111416 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:Calle EL PARAISO Rancho MAYTLA 79864 MAYTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle MAYTLA Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 8.1 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SE UBIS ENTRE LA LOCALIDAD DE AJUATITLA PRIM, lon:-98.927511, lat:21.5004525}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 9248.61 | 9248.61 | 9248.61 | 9248.61 | 9248.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_22, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:9248.61, importe_modificado:9248.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2584315/proyecto_INICIO, 2584315/proyecto_PROCESO, 2584315/proyecto_INICIO, 2584315/proyecto_FIN, 2584315/proyecto_PROCESO, 2584315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302595794 | Acción | 330000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330000.0, modificado:330000.0}} | Servicio de arrendamiento de vehículo tipo Pick-Up para control, verificación y seguimiento de proyectos FAISMUN 2025 (localidades zona sur) - 3202 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 3202-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | 330000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/ARRE-AD-33, contratista:JESUS AVILA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:330000.0, importe_modificado:330000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2595794/proyecto_INICIO, 2595794/proyecto_PROCESO, 2595794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302595795 | Acción | 58000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58000.0, modificado:58000.0}} | Servicio de estudio de cálculo estructural para la construcción de puente vehicular, calle Escontría, Coxcatlán, S.L.P. - 3207 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 3207-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/SERV-34, contratista:JESUS AVILA AVILA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:58000.0, importe_modificado:58000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2595795/proyecto_INICIO, 2595795/proyecto_PROCESO, 2595795/proyecto_INICIO, 2595795/proyecto_FIN, 2595795/proyecto_PROCESO, 2595795/proyecto_FIN, 2595795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250202533138 | Proyecto de inversión | 999276.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999276.4, modificado:999276.4}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE TEPOTZUAPA PRIMERA SECCION, MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 28382 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 28382 | S | 178 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3700.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:Camino / Terracería TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN - TEPOTZUAPA SEGUNDA SECCIÓN 0 290 79878 TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA PARTIENDO DE TEPOTZUAPA PRIMERA HACIA TEPOTZUAPA SEGUNDA SECCIÓN, , lon:-98.9214684, lat:21.47781274}} | 2025-06-02 | 2025-07-02 | 999276.4 | 999276.4 | 999276.4 | 999276.4 | 999276.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-11, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:999276.4, importe_modificado:999276.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3700.0}} | {2533138/proyecto_PROCESO, 2533138/proyecto_INICIO, 2533138/proyecto_PROCESO, 2533138/proyecto_INICIO, 2533138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250202533143 | Proyecto de inversión | 1067952.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067952.83, modificado:1067952.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE TIOAMEL, CAMINO TIOAMEL A SAN PABLO SEGUNDO (PALZOQUILLO), EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P - 10029 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 10029 | S | 117 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:36, direccion:Calle CAMINO COXCATLÁN - SAN PABLO Ranchería TIOAMEL 79861 TIOAMEL, COXCATLÁN ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle CUAUHTEMOC COMO REFERENCIA, LA CALLE DE TERRACERÍA ES LA QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 5 DE FEBR, lon:-98.92185552, lat:21.54069438}} | 2025-05-05 | 2025-06-05 | 1067952.83 | 1067952.83 | 1067952.83 | 1067952.83 | 1067952.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-30, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1067952.83, importe_modificado:1067952.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:890.0}} | {2533143/proyecto_INICIO, 2533143/proyecto_FIN, 2533143/proyecto_PROCESO, 2533143/proyecto_FIN, 2533143/proyecto_PROCESO, 2533143/proyecto_INICIO, 2533143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250202533733 | Acción | 38048 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38048.0, modificado:38048.0}} | Servicio de levantamiento topográfico para la obra "Construcción de pavimentación en Coxcatlán, Localidad Suchiaco" - 92 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 92-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.903469, lat:21.541143}} | 2025-04-01 | 2025-04-15 | 38048 | 38048 | 38048 | 38048 | 38048 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/OT-09, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:38048.0, importe_modificado:38048.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2533733/proyecto_FIN, 2533733/proyecto_INICIO, 2533733/proyecto_PROCESO, 2533733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584246 | Proyecto de inversión | 55491.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55491.66, modificado:55491.66}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD SUCHIACO - 109882 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 109882 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:29, direccion:Calle LUIS DONALDO COLOSIO Ranchería SUCHIACO 79864 SUCHIACO, COXCATLÁN ENTRE Calle MORELOS Y Calle SINAI Calle GUERRERO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 7.3 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PASANDO POR LA , lon:-98.93404713, lat:21.50768466}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | 55491.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_08, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:55491.66, importe_modificado:55491.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2584246/proyecto_INICIO, 2584246/proyecto_PROCESO, 2584246/proyecto_FIN, 2584246/proyecto_PROCESO, 2584246/proyecto_FIN, 2584246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584255 | Proyecto de inversión | 50867.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50867.36, modificado:50867.36}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD BARRIO DEL ZOCOTE - 95525 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 95525 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:66, direccion:Calle CLAVEL Barrio EL ZOCOTE 79860 BARRIO DEL ZOCOTE, COXCATLÁN ENTRE Calle GIRASOL Y Calle JAZMIN EL LUGAR DE LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO EL ZOCOTE, A LA PERIFERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. SOBRE L, lon:-98.91198204, lat:21.54148406}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 50867.36 | 50867.36 | 50867.36 | 50867.36 | 50867.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_06, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:50867.36, importe_modificado:50867.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2584255/proyecto_PROCESO, 2584255/proyecto_INICIO, 2584255/proyecto_FIN, 2584255/proyecto_PROCESO, 2584255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584265 | Proyecto de inversión | 1460482.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460482.71, modificado:1460482.71}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBA EL SABINO, EN LA LOCALIDAD DE COMUNIDAD TEPEZINTLA - 92591 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 92591 | S | 138 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:951.0, meta_modificada:951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:75, direccion:Calle TEPETZINTLA Ranchería COMUNIDAD TEPETZINTLA 79860 COMUNIDAD TEPETZINTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle PROGRESO Y Calle CAMINO TEPETZINTLA - EL SABINO Calle CAMINO TLAPANI-SAN ANDRES EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA COMUNI, lon:-98.89276968, lat:21.54139397}} | 2025-09-15 | 2025-11-20 | 1460482.71 | 1460482.71 | 1460482.71 | 1460482.71 | 1460482.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-59, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1460482.71, importe_modificado:1460482.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:951.0}} | {2584265/proyecto_INICIO, 2584265/proyecto_PROCESO, 2584265/proyecto_INICIO, 2584265/proyecto_FIN, 2584265/proyecto_PROCESO, 2584265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584279 | Proyecto de inversión | 793286.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:793286.13, modificado:793286.13}} | MANTENIMIENTO DE RED DE ELECTRIFICACION, EN LA LOCALIDAD DE LOS LICHES - 99011 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 99011 | S | 155 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:87, direccion:Calle MANDARINA Ranchería LOS LICHES 79860 LOS LICHES, COXCATLÁN ENTRE Calle LIMON Y Calle EL CIRUELO-EL SABINO Calle TANJARINA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICA AL NORESTE, A 1.7 KM PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCAT, lon:-98.89760726, lat:21.54984755}} | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 793286.13 | 793286.13 | 793286.13 | 793286.13 | 793286.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-73, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:793286.13, importe_modificado:793286.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2584279/proyecto_INICIO, 2584279/proyecto_FIN, 2584279/proyecto_INICIO, 2584279/proyecto_FIN, 2584279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584282 | Proyecto de inversión | 41618.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41618.75, modificado:41618.75}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN - 110365 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 110365 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:71, direccion:Calle CARR. A TAZAQUIL Ranchería TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN 79878 TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle PIPILA Y Calle CONSTITUCIÓN Calle COLOSIO EL PUNTO DE LOS TRABAJOS ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE TEPOT, lon:-98.92395847, lat:21.49207355}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 41618.75 | 41618.75 | 41618.75 | 41618.75 | 41618.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_12, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:41618.75, importe_modificado:41618.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2584282/proyecto_PROCESO, 2584282/proyecto_INICIO, 2584282/proyecto_PROCESO, 2584282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584286 | Proyecto de inversión | 817295.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817295.05, modificado:817295.05}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HERLINDA RAMIREZ, LOCALIDAD BARRIO PANUHUAYA, MPIO. DE COXCATLAN, S. L. P. - 56867 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 56867 | S | 67 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:83, direccion:Calle HERLINDA RAMIREZ Barrio PANOHUAYA 79860 BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN ENTRE Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y Calle SALAZAR NOTA: LA GEOREFERENCIA QUE USA SIFAIS TIENE EL MARCADOR ERRONEO, YA QUE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD LO PO, lon:-98.9180829, lat:21.53790151}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 817295.05 | 817295.05 | 817295.05 | 817295.05 | 817295.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-48, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:817295.05, importe_modificado:817295.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2584286/proyecto_INICIO, 2584286/proyecto_PROCESO, 2584286/proyecto_INICIO, 2584286/proyecto_PROCESO, 2584286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584309 | Proyecto de inversión | 4624.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4624.31, modificado:4624.31}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD SAN BERNAL - 95684 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 95684 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:Calle NIÑOS HEROES Ranchería SAN BERNAL 79860 SAN BERNAL, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNAL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P. PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA EL CAMI, lon:-98.89475216, lat:21.51846692}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 4624.31 | 4624.31 | 4624.31 | 4624.31 | 4624.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_07, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:4624.31, importe_modificado:4624.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584309/proyecto_PROCESO, 2584309/proyecto_FIN, 2584309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584316 | Proyecto de inversión | 405167.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405167.94, modificado:405167.94}} | AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN BARRIO LA CAROLINA, LOCALIDAD COXCATLÁN - 91673 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 91673 | S | 75 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.93, meta_modificada:38.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Barrio LA CAROLINA 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle AURELIO MANRIQUE EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SOBRE LA CALLE PLUTARCO EL, lon:-98.90209678, lat:21.53773392}} | 2025-09-08 | 2025-10-14 | 405167.94 | 405167.94 | 405167.94 | 405167.94 | 405167.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-67, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:405167.94, importe_modificado:405167.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.93}} | {2584316/proyecto_PROCESO, 2584316/proyecto_FIN, 2584316/proyecto_INICIO, 2584316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584327 | Proyecto de inversión | 32370.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32370.14, modificado:32370.14}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD PICHOLCO - 98171 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 98171 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:56, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería PICHOLCO 79870 PICHOLCO, COXCATLÁN ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle VICENTE GUERRERO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO, LA CUAL SE UBICA A 10.4 KM AL SURESTE PARTIEN, lon:-98.88565559, lat:21.50404778}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | 32370.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_17, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:32370.14, importe_modificado:32370.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2584327/proyecto_PROCESO, 2584327/proyecto_INICIO, 2584327/proyecto_FIN, 2584327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584328 | Proyecto de inversión | 1598008.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1598008.45, modificado:1598008.45}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EL AQUICHAL, LOCALIDAD PALO DE ROSA - 64562 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 64562 | S | 146 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:Calle PALO DE ROSA Rancho PALO DE ROSA 79879 PALO DE ROSA, COXCATLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD SE UBICA A 11 KM AL SURESTE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ROSA, MIS, lon:-98.83343699, lat:21.50627935}} | 2025-07-25 | 2025-08-25 | 1598008.45 | 1598008.45 | 1598008.45 | 1598008.45 | 1598008.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-53, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:1598008.45, importe_modificado:1598008.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2584328/proyecto_INICIO, 2584328/proyecto_PROCESO, 2584328/proyecto_FIN, 2584328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250202541264 | Proyecto de inversión | 999333.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999333.72, modificado:999333.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE COLALTITLA, EN EL MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 17193 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 17193 | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:Camino / Terracería EL CIRUELO - RANCHO COLALTITLA 1 300 79860 COLALTITLA, COXCATLÁN NOTA IMPORTANTE PARA EL REVISOR DE PROYECTOS: La ubicación real de la obra está en el Proyecto Ejecutivo adjunto, toda vez que la plataforma no d, lon:-98.91192435, lat:21.55554485}} | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 999333.72 | 999333.72 | 999333.72 | 999333.72 | 999333.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-14, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:999333.72, importe_modificado:999333.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2541264/proyecto_INICIO, 2541264/proyecto_PROCESO, 2541264/proyecto_INICIO, 2541264/proyecto_PROCESO, 2541264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584245 | Proyecto de inversión | 13872.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13872.92, modificado:13872.92}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD EJIDO NUEVO CALMECAYO - 102126 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 102126 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:68, direccion:Calle EJIDO NUEVO CALMECAYO Ejido EJIDO NUEVO CALMECAYO 79879 EJIDO NUEVO CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle CARLOS JONGITUD BARRIOS Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 6.2 KM AL SURESTE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL D, lon:-98.87555562, lat:21.52273777}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | 13872.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_26, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:13872.92, importe_modificado:13872.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2584245/proyecto_INICIO, 2584245/proyecto_PROCESO, 2584245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584249 | Proyecto de inversión | 18497.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18497.22, modificado:18497.22}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD EL ZAPOTE - 110925 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 110925 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Calle LOS CEDROS Ranchería EL ZAPOTE 79860 EL ZAPOTE, COXCATLÁN ENTRE Calle EL ZAPOTE Y Calle CAMINO COXCATLAN-HUEHUETLAN EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA A 3.4 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA EL, lon:-98.92863043, lat:21.5291942}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 18497.22 | 18497.22 | 18497.22 | 18497.22 | 18497.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_16, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:18497.22, importe_modificado:18497.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2584249/proyecto_INICIO, 2584249/proyecto_PROCESO, 2584249/proyecto_FIN, 2584249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584253 | Proyecto de inversión | 550106.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550106.38, modificado:550106.38}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO LOCAL, EN LA LOCALIDAD DE COXCATLAN, MPIO. DE COXCATLAN, S. L. P. - 102742 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 102742 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.4, meta_modificada:93.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle GUILLERMO PRIETO Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle BLAS ESCONTRIA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL PUEBLO DE COXCAT, lon:-98.90552624, lat:21.54066173}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 550106.38 | 550106.38 | 550106.38 | 550106.38 | 550106.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-61, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:550106.38, importe_modificado:550106.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.4}} | {2584253/proyecto_INICIO, 2584253/proyecto_FIN, 2584253/proyecto_PROCESO, 2584253/proyecto_FIN, 2584253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584257 | Proyecto de inversión | 520144.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520144.13, modificado:520144.13}} | REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL EN COXCATLAN, MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 104141 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 104141 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.95, meta_modificada:95.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Callejón CRUCE ARROYO GRANDE Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle AMADO NERVO EL SITIO DE LOS TRABAOS SE LOCALIZA SOBRE EL ARROYO QUE CRUZA LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, LA REFEREN, lon:-98.90280264, lat:21.54161819}} | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 520144.13 | 520144.13 | 520144.13 | 520144.13 | 520144.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FIASMUN/AD-78, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:520144.13, importe_modificado:520144.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.95}} | {2584257/proyecto_INICIO, 2584257/proyecto_PROCESO, 2584257/proyecto_FIN, 2584257/proyecto_PROCESO, 2584257/proyecto_FIN, 2584257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584258 | Proyecto de inversión | 750108.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750108.2, modificado:750108.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAFELLO, LOCALIDAD PETLACOYO - 81342 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 81342 | S | 140 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:Calle CAFELLO Ranchería PETLACOYO 79870 PETLACOYO, COXCATLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PETLACOYO CASI CERCA DEL AUDITORIO COMUNAL, PARA LLEGAR A DICHO PUNTO PARTIENDO DE LA PRE, lon:-98.90926688, lat:21.50006154}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 750108.2 | 750108.2 | 750108.2 | 750108.2 | 750108.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-64, contratista:JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:750108.2, importe_modificado:750108.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:628.0}} | {2584258/proyecto_INICIO, 2584258/proyecto_FIN, 2584258/proyecto_PROCESO, 2584258/proyecto_FIN, 2584258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584267 | Proyecto de inversión | 626752.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626752.28, modificado:626752.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD COXCATLÁN, MUNICIPIO DE COXCATLAN, S. L. P. - 57590 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 57590 | S | 1183 | 1060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal COXCATLAN - LOS CARRIZOS 0 850 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE SITUÁ EN EL PUNTO DONDE CONVERGEN LAS AGUAS PLUVIALES, ES UNA CURVA DONDE EL CAUDAL BAJA ENTRE EL PANTEÓN MU, lon:-98.90115772, lat:21.54205344}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 626752.28 | 626752.28 | 626752.28 | 626752.28 | 626752.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-41, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:626752.28, importe_modificado:626752.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2584267/proyecto_INICIO, 2584267/proyecto_PROCESO, 2584267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584272 | Proyecto de inversión | 503836.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503836.38, modificado:503836.38}} | EQUIPAMIENTO A CARCAMO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SAN JUANITO, LOCALIDAD CUILONICO - 101769 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 101769 | S | 54 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:Calle CARRETERA COXCATLÁN-TAMPUCHÓN Ranchería CUILONICO 79866 CUILONICO, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUILONICO, A 5 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATL, lon:-98.93629628, lat:21.51831932}} | 2025-10-10 | 2025-10-25 | 503836.38 | 503836.38 | 503836.38 | 503836.38 | 503836.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-74, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:503836.38, importe_modificado:503836.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2584272/proyecto_INICIO, 2584272/proyecto_PROCESO, 2584272/proyecto_INICIO, 2584272/proyecto_FIN, 2584272/proyecto_INICIO, 2584272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584275 | Proyecto de inversión | 580482.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580482.97, modificado:580482.97}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AJUATITLA PRIMERA SECCION - 105869 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 105869 | S | 249 | 249 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:3, direccion:Camino / Terracería AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - SUCHIACO 0 114 79864 AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 3.0 KM AL SUR, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, AHI SE ENCUENTRA LA DESVIACIÓN , lon:-98.90973758, lat:21.51782829}} | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 580482.97 | 580482.97 | 580482.97 | 580482.97 | 580482.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-70, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:580482.97, importe_modificado:580482.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.0}} | {2584275/proyecto_INICIO, 2584275/proyecto_FIN, 2584275/proyecto_PROCESO, 2584275/proyecto_FIN, 2584275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584292 | Proyecto de inversión | 69364.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69364.58, modificado:69364.58}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD BARRIO TEPETZINTLA DOS - 96532 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 96532 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:Calle AURELIO MANRIQUE Barrio TEPETZINTLA DOS 79860 BARRIO TEPETZINTLA DOS, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO HACIA LOS LICHES Y Calle CAMINO SAN ANDRES EL SITIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CONURBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL, , lon:-98.89350464, lat:21.53917508}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 69364.58 | 69364.58 | 69364.58 | 69364.58 | 69364.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_11, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:69364.58, importe_modificado:69364.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2584292/proyecto_PROCESO, 2584292/proyecto_INICIO, 2584292/proyecto_FIN, 2584292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584295 | Proyecto de inversión | 575104.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575104.95, modificado:575104.95}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE COMUNIDAD MOYOTLA - 101318 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 101318 | S | 203 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.0, meta_modificada:295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:17, direccion:Calle CAMINO MOYOTLA-AJUATITLA Ranchería MOYOTLA 79864 MOYOTLA, COXCATLÁN EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA 4.3 KM AL SUR, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA LA CARRETERA COXCATLÁN-AXTLA, HASTA EL ENTRONQUE AJUATITL, lon:-98.91352633, lat:21.51545204}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 575104.95 | 575104.95 | 575104.95 | 575104.95 | 575104.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-58, contratista:NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:575104.95, importe_modificado:575104.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:295.0}} | {2584295/proyecto_INICIO, 2584295/proyecto_FIN, 2584295/proyecto_PROCESO, 2584295/proyecto_FIN, 2584295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584297 | Proyecto de inversión | 4624.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4624.31, modificado:4624.31}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD QUILICO - 111333 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 111333 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:21, direccion:Calle JAIME NUNO 25 Ranchería QUILICO 79860 QUILICO, COXCATLÁN EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 4.1 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA EL CAMINO COXCATLÁN-HUEHUETLAN, HASTA RANCHO EL PESCADITO, AHI, lon:-98.91783943, lat:21.52966287}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 4624.31 | 4624.31 | 4624.31 | 4624.31 | 4624.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_11, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:41618.75, importe_modificado:41618.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584297/proyecto_INICIO, 2584297/proyecto_FIN, 2584297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584322 | Proyecto de inversión | 4624.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4624.31, modificado:4624.31}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA ESTE, LOCALIDAD BARRIO PACULA - 96402 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 96402 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:82, direccion:Calle CARR COXCATLAN - TANCANHUITZ Barrio PACULA 79860 BARRIO PACULA, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A LA PERIFERIA DE LA ZONA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. A UN 1.5 KM AL NORESTE PARTIENDO D, lon:-98.89811455, lat:21.54641758}} | 2025-09-08 | 2025-09-29 | 4624.31 | 4624.31 | 4624.31 | 4624.31 | 4624.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_09, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:73988.88, importe_modificado:73988.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2584322/proyecto_FIN, 2584322/proyecto_INICIO, 2584322/proyecto_PROCESO, 2584322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | SLP250302584323 | Proyecto de inversión | 9248.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9248.61, modificado:9248.61}} | EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA VIVIENDA EN COXCATLAN, ZONA OESTE, LOCALIDAD BARRIO LA PALMA - 111360 | 24 | San Luis Potosí | 14 | Coxcatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coxcatlán | 111360 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:76, direccion:Calle LA PALMA Barrio BARRIO LA PALMA 79860 BARRIO LA PALMA, COXCATLÁN ENTRE Calle CARR. COXCATLAN-AXTLA Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 2.0 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOBRE LA CARR. COXCATLAN-AXTLA., lon:-98.90505944, lat:21.52837545}} | 2025-09-17 | 2025-10-08 | 9248.61 | 9248.61 | 9248.61 | 9248.61 | 9248.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_21, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO, convocante:MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P., monto:9248.61, importe_modificado:9248.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2584323/proyecto_PROCESO, 2584323/proyecto_INICIO, 2584323/proyecto_FIN, 2584323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
SLP250302584283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27745.83 | 27745.83
SLP250302584289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32370.14 | 32370.14
SLP250302584239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32370.14 | 32370.14
SLP250302584241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 786647.39 | 786647.39
SLP250302584251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78613.19 | 78613.19
SLP250302584259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4624.31 | 4624.31
SLP250302584260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64959.86 | 64959.86
SLP250302584271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46243.05 | 46243.05
SLP250202533137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999906.09 | 999906.09
SLP250202533732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22040 | 22040
SLP250202541263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999997.27 | 999997.27
SLP250302584247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 171099.29 | 171099.29
SLP250302584262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50867.36 | 50867.36
SLP250302584266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499343.83 | 499343.83
SLP250302584268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 698890.88 | 698890.88
SLP250302584276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1035994.07 | 1035994.07
SLP250302584277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499674.37 | 499674.37
SLP250302584285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1478644.29 | 1478644.29
SLP250302584287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 667038.45 | 667038.45
SLP250302584302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1632672.42 | 1632672.42
SLP250302584307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55491.66 | 55491.66
SLP250302584308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1975861.32 | 1975861.32
SLP250302584312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55491.66 | 55491.66
SLP250302584314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27745.83 | 27745.83
SLP250302584319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 803384.13 | 803384.13
SLP250302584326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46243.05 | 46243.05
SLP250302584329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 511724.98 | 511724.98
SLP250302584330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78613.19 | 78613.19
SLP250302595796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330000 | 330000
SLP250202533140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999906.09 | 999906.09
SLP250202533141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1056004.94 | 1056004.94
SLP250302584240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 495397.72 | 495397.72
SLP250302584250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50867.36 | 50867.36
SLP250302584281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 87861.8 | 87861.8
SLP250302584284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 718714.13 | 718714.13
SLP250302584298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92486.1 | 92486.1
SLP250302584299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 528388.9 | 528388.9
SLP250302584306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 506693.78 | 506693.78
SLP250302584313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73988.88 | 73988.88
SLP250302584320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1368073.02 | 1368073.02
SLP250302595797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46400 | 46400
SLP250302595798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34800 | 34800
SLP250402617182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 766812.33 | 766812.33
SLP250302584242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 624992.97 | 624992.97
SLP250302584243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32370.14 | 32370.14
SLP250302584248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18497.22 | 18497.22
SLP250302584263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 504563.39 | 504563.39
SLP250302584288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36994.44 | 36994.44
SLP250302584300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000001.21 | 1000001.21
SLP250302584304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32370.14 | 32370.14
SLP250302584311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 499953.61 | 499953.61
SLP250302584317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295395.95 | 295395.95
SLP250302584325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27745.83 | 27745.83
SLP250402617181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449357.15 | 449357.15
SLP250202533139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1199713.6 | 1199713.6
SLP250202533142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1056004.94 | 1056004.94
SLP250302584254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 653077.67 | 653077.67
SLP250302584261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101734.71 | 101734.71
SLP250302584278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 894040.56 | 894040.56
SLP250302584291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999375.16 | 999375.16
SLP250302584296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27745.83 | 27745.83
SLP250302584301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 749755.24 | 749755.24
SLP250302584318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600319.4 | 1600319.4
SLP250302584321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 998687.47 | 998687.47
SLP250302584324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94999.99 | 94999.99
SLP250302584244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23121.53 | 23121.53
SLP250302584256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999515.72 | 999515.72
SLP250302584269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73988.88 | 73988.88
SLP250302584280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64740.27 | 64740.27
SLP250302584290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599668.3 | 599668.3
SLP250302584293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41618.75 | 41618.75
SLP250302584305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4624.31 | 4624.31
SLP250302584310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55491.66 | 55491.66
SLP250302584315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9248.61 | 9248.61
SLP250302595794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330000 | 330000
SLP250302595795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58000 | 58000
SLP250202533138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999276.4 | 999276.4
SLP250202533143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1067952.83 | 1067952.83
SLP250202533733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38048 | 38048
SLP250302584246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55491.66 | 55491.66
SLP250302584255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50867.36 | 50867.36
SLP250302584265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1460482.71 | 1460482.71
SLP250302584279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 793286.13 | 793286.13
SLP250302584282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41618.75 | 41618.75
SLP250302584286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 817295.05 | 817295.05
SLP250302584309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4624.31 | 4624.31
SLP250302584316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405167.94 | 405167.94
SLP250302584327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32370.14 | 32370.14
SLP250302584328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1598008.45 | 1598008.45
SLP250202541264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999333.72 | 999333.72
SLP250302584245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18497.22 | 18497.22
SLP250302584253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550106.38 | 550106.38
SLP250302584257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520144.13 | 520144.13
SLP250302584258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750108.2 | 750108.2
SLP250302584267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 626752.28 | 626752.28
SLP250302584272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 503836.38 | 503836.38
SLP250302584275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580482.97 | 580482.97
SLP250302584292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69364.58 | 69364.58
SLP250302584295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575104.95 | 575104.95
SLP250302584297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4624.31 | 4624.31
SLP250302584322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4624.31 | 4624.31
SLP250302584323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9248.61 | 9248.61

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SLP250302584283 | Piezas | 6 | 6
SLP250302584289 | Piezas | 7 | 7
SLP250302584239 | Piezas | 7 | 7
SLP250302584241 | Metros Cuadrados | 100 | 100
SLP250302584251 | Piezas | 17 | 17
SLP250302584259 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584260 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584271 | Piezas | 3 | 3
SLP250302584303 | Piezas | 10 | 10
SLP250202533137 | Metros Cuadrados | 846 | 846
SLP250202533732 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP250202541263 | Metros Cuadrados | 841 | 841
SLP250302584247 | Piezas | 37 | 37
SLP250302584262 | Piezas | 11 | 11
SLP250302584266 | Metros Cuadrados | 214 | 214
SLP250302584268 | Metros Cuadrados | 89.7 | 89.7
SLP250302584276 | Metros lineales | 1840 | 1840
SLP250302584277 | Metros Cuadrados | 391.5 | 391.5
SLP250302584285 | Metros Cuadrados | 1169 | 1169
SLP250302584287 | Metros Cuadrados | 54 | 54
SLP250302584302 | Metros Cuadrados | 1360 | 1360
SLP250302584307 | Piezas | 12 | 12
SLP250302584308 | Metros Cuadrados | 250 | 250
SLP250302584312 | Piezas | 12 | 12
SLP250302584314 | Piezas | 6 | 6
SLP250302584319 | Metros cúbicos | 50 | 50
SLP250302584326 | Piezas | 10 | 10
SLP250302584329 | Metros Cuadrados | 23 | 23
SLP250302584330 | Piezas | 17 | 17
SLP250302595796 | Vehículos | 1 | 1
SLP250202533140 | Metros Cuadrados | 846 | 846
SLP250202533141 | Metros Cuadrados | 880 | 880
SLP250302584240 | Piezas | 650 | 650
SLP250302584250 | Piezas | 3 | 3
SLP250302584264 | Piezas | 11 | 11
SLP250302584281 | Piezas | 19 | 19
SLP250302584284 | Metros cúbicos | 450 | 450
SLP250302584298 | Piezas | 20 | 20
SLP250302584299 | Metros Cuadrados | 381 | 381
SLP250302584306 | Metros Cuadrados | 12 | 12
SLP250302584313 | Piezas | 16 | 16
SLP250302584320 | Metros lineales | 1050 | 1050
SLP250302595797 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP250302595798 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP250402617182 | Metros Cuadrados | 80 | 80
SLP250302584242 | Piezas | 4 | 4
SLP250302584243 | Piezas | 7 | 7
SLP250302584248 | Piezas | 3 | 3
SLP250302584252 | Piezas | 4 | 4
SLP250302584263 | Metros Cuadrados | 98.8 | 98.8
SLP250302584288 | Piezas | 8 | 8
SLP250302584300 | Metros Cuadrados | 820 | 820
SLP250302584304 | Piezas | 7 | 7
SLP250302584311 | Metros Cuadrados | 354 | 354
SLP250302584317 | Metros lineales | 212 | 212
SLP250302584325 | Piezas | 6 | 6
SLP250402617181 | Metros Cuadrados | 51 | 51
SLP250202533139 | Metros Cuadrados | 92 | 92
SLP250202533142 | Metros Cuadrados | 880 | 880
SLP250302584254 | Piezas | 2 | 2
SLP250302584261 | Piezas | 22 | 22
SLP250302584278 | Metros Cuadrados | 75 | 75
SLP250302584291 | Piezas | 3 | 3
SLP250302584294 | Metros Cuadrados | 822 | 822
SLP250302584296 | Piezas | 6 | 6
SLP250302584301 | Metros Cuadrados | 620 | 620
SLP250302584318 | Metros Cuadrados | 382.91 | 382.91
SLP250302584321 | Metros Cuadrados | 743.26 | 743.26
SLP250302584324 | Piezas | 22 | 22
SLP250302584244 | Piezas | 5 | 5
SLP250302584256 | Metros Cuadrados | 864 | 864
SLP250302584269 | Piezas | 3 | 3
SLP250302584270 | Piezas | 3 | 3
SLP250302584273 | Piezas | 3 | 3
SLP250302584274 | Piezas | 16 | 16
SLP250302584280 | Piezas | 14 | 14
SLP250302584290 | Metros Cuadrados | 493.92 | 493.92
SLP250302584293 | Piezas | 9 | 9
SLP250302584305 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584310 | Piezas | 12 | 12
SLP250302584315 | Piezas | 2 | 2
SLP250302595794 | Vehículos | 1 | 1
SLP250302595795 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP250202533138 | Metros Cuadrados | 3700 | 3700
SLP250202533143 | Metros Cuadrados | 890 | 890
SLP250202533733 | SERVICIO(S) | 1 | 1
SLP250302584246 | Piezas | 12 | 12
SLP250302584255 | Piezas | 11 | 11
SLP250302584265 | Metros lineales | 951 | 951
SLP250302584279 | Piezas | 9 | 9
SLP250302584282 | Piezas | 9 | 9
SLP250302584286 | Metros lineales | 234 | 234
SLP250302584309 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584316 | Metros Cuadrados | 38.93 | 38.93
SLP250302584327 | Piezas | 7 | 7
SLP250302584328 | Metros lineales | 500 | 500
SLP250202541264 | Metros Cuadrados | 820 | 820
SLP250302584245 | Piezas | 3 | 3
SLP250302584249 | Piezas | 4 | 4
SLP250302584253 | Metros Cuadrados | 93.4 | 93.4
SLP250302584257 | Metros Cuadrados | 95.95 | 95.95
SLP250302584258 | Metros Cuadrados | 628 | 628
SLP250302584267 | Metros lineales | 93 | 93
SLP250302584272 | Piezas | 35 | 35
SLP250302584275 | Metros Cuadrados | 481 | 481
SLP250302584292 | Piezas | 15 | 15
SLP250302584295 | Metros lineales | 295 | 295
SLP250302584297 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584322 | Piezas | 1 | 1
SLP250302584323 | Piezas | 2 | 2

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SLP250302584283 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Los Jobos Primera Sección | Calle LOS JOBOS Ranchería LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN 79860 LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle 54 Calle CARR COXCATLAN - CARRIZOS EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOC | -98.8983 | 21.5587
SLP250302584289 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Comunidad Calmecayo | Calle 18 DE MARZO Ranchería COMUNIDAD CALMECAYO 79879 COMUNIDAD CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle 5 DE MAYO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE COMU | -98.8732 | 21.5235
SLP250302584239 | San Luis Potosí | Coxcatlán | San Andrés | Calle SAN ANDRÉS Ranchería SAN ANDRÉS 79871 SAN ANDRÉS, COXCATLÁN ENTRE Calle RUMBO A CALMECAYO Y Calle CAMINO A TLAPANI EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS, MUNICIPIO DE COXCATL | -98.8877 | 21.5389
SLP250302584241 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Los Jobos Primera Sección | Ninguno CÁRCAMO JUNTO AL ARROYO Ranchería LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN 79860 LOS JOBOS PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle LOS JOBOS EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 2.9 KM AL NORESTE PARTIENDO DE LA PRE | -98.8945 | 21.5573
SLP250302584251 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Amaxac | Calle JUSTO SIERRA Ranchería AMAXAC 79870 AMAXAC, COXCATLÁN ENTRE Calle JOSE MANUEL OTON Y Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIA EN LA LOCALIDAD DE AMAXAC, SITUADA A 7.4 KM | -98.8986 | 21.4955
SLP250302584259 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Rancho el Pescadito | Calle CARR. A TLAXCO 4 Rancho RANCHO EL PESCADITO 79860 RANCHO EL PESCADITO, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO A TAMPUCHÓN Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 2.6 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ENTRE EL CAMI | -98.9233 | 21.5305
SLP250302584260 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tepotzuapa Dos Segunda Sección | Calle PONCIANO ARRIAGA Ranchería TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN 79860 TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle CONSTITUCIÓN Y Calle TEPOTZUAPA EL LUGA DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PONCIANO ARRIAGA, EN L | -98.9239 | 21.4926
SLP250302584271 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Rancho San Pablo (Tranquilino Ramírez) | Calle RANCHO SAN PABLO Rancho RANCHO SAN PABLO TRANQUILINO RAMIREZ 79861 RANCHO SAN PABLO (TRANQUILINO RAMÍREZ), COXCATLÁN ENTRE Calle GALVAN Y Calle LA JOYA EL SITIO DE LOS TRABAJOS ESTÁ A 5.4 KM AL NOROESTE PARTIENDO DE LA PRESI | -98.9428 | 21.5432
SLP250302584303 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ejido Calmecayo | Calle MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Ejido CALMECAYO 79879 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle PROL. BENITO JUAREZ Calle CONSTITUCIÓN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES AL INTERIOR DEL EJIDO CALMECAYO, EL CUAL SE UBIC | -98.8623 | 21.5197
SLP250202533137 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tampuchón | Camino / Terracería RANCHO EL PESCADITO - TAMPUCHÓN 4 500 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, DESDE LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO HACIA EL SUR HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE RANCHO EL PESCADITO, SE TOMA | -98.9505 | 21.5114
SLP250202533732 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP250202541263 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tepotzuapa Dos Segunda Sección | Camino / Terracería CRUCERO DE PETLACOYO - TAZAQUIL 1 900 79870 TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN Para llegar a esta localidad, partiendo del centro de la localidad de Coxcatlán (Cabecera Municipal), se toma hacia el sur l | -98.9241 | 21.4918
SLP250302584247 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tazaquil Ejido | Calle FRANCISCO I MADERO Ejido TAZAQUIL EJIDO 79865 TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN ENTRE Calle VICENTE GUERRERO Y Calle HIDALGO Boulevard CARR. MEXICO - LAREDO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 15.9 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA | -98.9544 | 21.4739
SLP250302584262 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Moyotla | Calle PRINCIPAL Ranchería MOYOTLA 79864 MOYOTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle CHAPULTEPEC Y Calle BARRIO MITLANTECO Calle MOYOTLA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 4.5 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SE | -98.916 | 21.5137
SLP250302584266 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio del Zocote | Andador NARDO Barrio EL ZOCOTE 79860 BARRIO DEL ZOCOTE, COXCATLÁN ENTRE Calle CLAVEL Y Calle GIRASOL EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 1.3 KM AL NOROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TRATA DE UN ANDADOR, POR EL Q | -98.9125 | 21.5415
SLP250302584268 | San Luis Potosí | Coxcatlán | El Sabino | Calle NIÑOS HEROES Ranchería EL SABINO 79863 EL SABINO, COXCATLÁN ENTRE Calle EL SABINO - LOS LICHES Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 2.3 KM AL NORESTE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SOBRE LA CALLE NI | -98.8949 | 21.5495
SLP250302584276 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Comunidad Calmecayo | Camino / Terracería BARRIO TEPETZINTLA - EJIDO LAS MESAS 4 250 79860 COMUNIDAD CALMECAYO, COXCATLÁN LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN A PARTIR DEL KM 4 + 250 DEL CAMINO DE TERRACERIA AL ESTE, QUE CONDUCE AL EJIDO LAS MESAS DESDE EL CENTR | -98.8747 | 21.5232
SLP250302584277 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ixpatlach | Calle IXPATLACH Ranchería IXPATLACH 79867 IXPATLACH, COXCATLÁN ENTRE Calle LA CEIBA Y Calle LA LOMA LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE IXPATLACH CERCA DE LLEGAR AL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD, PARA LLEGAR A DICHA UBICACI | -98.9345 | 21.5287
SLP250302584285 | San Luis Potosí | Coxcatlán | San Andrés | Camino / Terracería COXCATLÁN - EJIDO LAS MESAS 2 400 79860 SAN ANDRÉS, COXCATLÁN LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS UBICADO A 2.4 KM AL NORESTE PARTIENDO DE LA ZONA CENTRO DE COXCATLÁN, S.L.P., EN EL CAMINO | -98.8861 | 21.5361
SLP250302584287 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Maytla | Calle MAYTLA Ranchería MAYTLA 79863 MAYTLA, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 8.5 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, PARA LO CUAL SE TOMA LA CARRETERA COXCATLÁN-AXTLA HASTA EL ENTRONQUE DE | -98.9269 | 21.4984
SLP250302584302 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Suchiaco | Camino / Terracería AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - SUCHIACO 2 500 79860 SUCHIACO, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 5.8 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, Y A 2.5 DE LA LOCALIDAD DE AJUATITLA PRIMERA SE | -98.9294 | 21.511
SLP250302584307 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajuatitla Primera Sección | Calle BENITO JUAREZ Ranchería AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN 79864 AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle CARR. COXCATLÁN-AXTLA Y Calle CARR. A MOYOTLA EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 3.5 KM AL SUR, PARTIENDO DE LA PRE | -98.9078 | 21.5183
SLP250302584308 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Calle ESCONTRIA Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle RIBERA DEL ARROYO LA CALLE ESCONTRÍA PARTE DE UNA ESQUINA DEL JARDÍN MUNICIPAL, ZONA CENTRO DE COXCATLÁN, EXTEN | -98.905 | 21.5418
SLP250302584312 | San Luis Potosí | Coxcatlán | San Pablo Primero | Calle LA JOYA Ranchería SAN PABLO PRIMERO 79861 SAN PABLO PRIMERO, COXCATLÁN ENTRE Calle GALVAN Y Calle LAS FLORES Calle CAMINO COXCATLÁN-SAN PABLO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 4.7 KM AL OESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MU | -98.9384 | 21.5455
SLP250302584314 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Cuilonico | Calle BARRIO CENTRO Ranchería CUILONICO 79867 CUILONICO, COXCATLÁN ENTRE Calle BARRIO NAHUALAPA Y Calle BARRIO CAAMELI EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 5.1 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S | -98.9372 | 21.5171
SLP250302584319 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tlaxco | Peatonal VEREDA Ranchería TLAXCO 79867 TLAXCO, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO COXCATLÁN - HUEHUETLAN Y PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUROESTE, SE TOMA EL CAMINO COXCATLÁN - HUEHUETLAN | -98.9513 | 21.5254
SLP250302584326 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio Panuhuaya | Calle CARLOS JONGITUD BARRIOS Barrio PANUHUAYA 79860 BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN ENTRE Calle SALAZAR Y Calle MORELOS Calle PASO DEL AGUA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES EN LA ZONA CONURBADA DE LA LOCALIDAD DE COXCATL | -98.9182 | 21.5375
SLP250302584329 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ejido Calmecayo | Calle SUR Ejido EJIDO CALMECAYO 79860 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle MIGUEL Y HIDALGO Y Calle 15 DE SEPTIEMBRE EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA CALLE SUR, ENTRE CALLES MIGUEL HIDALGO Y 15 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCA | -98.8624 | 21.5191
SLP250302584330 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tazaquil | Calle HIDALGO Ranchería TAZAQUIL 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN ENTRE Calle COLOSIO Y Calle ANAHUAC Calle VICENTE FOX EL LUGAR DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL, UBICADA A 11.5 KM AL SUR PARTIENDO DE | -98.9383 | 21.49
SLP250302595796 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP250202533140 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Cuilonico | Camino / Terracería COXCATLAN - TAMPUCHÓN 3 100 79860 CUILONICO, COXCATLÁN PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE DIRIGE AL SUR DE LA ZONA CENTRO DE COXCATLÁN, TOMANDO EL CAMINO COXCATLAN A HUEHUETLAN, HASTA LA LOCALIDAD EL PESC | -98.9382 | 21.5173
SLP250202533141 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tlapani | Camino / Terracería SAN ANDRÉS - TLAPANI 0 850 79874 TLAPANI, COXCATLÁN LA OBRA SE LOCALIZA A LOS 850 METROS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, EN EL CAMINO DE TERRACERÍA SAN ANDRÉS A TLAPANI, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P. LA LOCALI | -98.886 | 21.5442
SLP250302584240 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Calle GUILLERMO PRIETO Pueblo COXCATLÁN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Calle AURELIO MANRIQUE EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SON PROPIAMENTE EN LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO DE | -98.9053 | 21.5413
SLP250302584250 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tlapani | Calle CUAUHTEMOC Barrio TLAPANI 79870 TLAPANI, COXCATLÁN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES EN EL BARRIO TLAPANI, UBICADO A 10 KM AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA LA CARR. COXCATLAN- | -98.8923 | 21.5031
SLP250302584264 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Mahuajco | Calle SAN FRANCISCO Ranchería MAHUAJCO 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN ENTRE Calle LA VERDAD Y Calle SOLIDARIDAD Calle 30 DE ENERO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE MAHUAJCO, QUE SE UBICA A 5.0 KM AL O | -98.9428 | 21.5273
SLP250302584281 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tepotzuapa Primera Sección | Calle BENITO JUAREZ Ranchería TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN 79878 TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle ALDAMA Y Calle LUIS DONALDO COLOSIO Calle LOPEZ MATEOS LA LOCALIDAD DE TEPOTZUAPA SE LOCALIZA A 10.8 KM AL SUROESTE P | -98.9255 | 21.4799
SLP250302584284 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Rancho Moyotla | Camino / Terracería AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - SUCHIACO 5 500 79860 RANCHO MOYOTLA, COXCATLÁN PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA SE TOMA LA CARRETERA INTERMUNICIPAL COXCATLÁN - AXTLA, AL SUR, EN EL KILOMETRO 3+800 SE ENCUENTRA LA DES | -98.9159 | 21.5207
SLP250302584298 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Las Mesas | Calle IGNACIO ZARAGOZA Ejido LAS MESAS 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle BENITO JUAREZ Calle CUAUHTEMOC EL EJIDO LAS MESAS, DONDE SE REALIZARAN LAS ACCIONES, SE LOCALIZA A 9.0 KM AL ESTE PARTIENDO DE L | -98.8531 | 21.5268
SLP250302584299 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajacaco | Calle 5 DE MAYO Barrio EL SAUCITO 79866 AJACACO, COXCATLÁN ENTRE Calle BUENOS AIRES Y EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 200 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES, SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO. Y A 12.2 KM AL SUROESTE PARTIENDO | -98.9614 | 21.4987
SLP250302584306 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Quilico | Camino / Terracería COXCATLÁN - TAMPUCHON 1 500 79860 QUILICO, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA SOBRE EL CAMINO COXCATLÁN - TAMPUCHÓN EN EL KM 1 + 500 SE LOCALIZA EL ENTRONQUE O DESVIACIÓN QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE | -98.9194 | 21.529
SLP250302584313 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle AURELIO MANRIQUE Calle CARR COXCATLAN - AXTLA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDA | -98.9082 | 21.5403
SLP250302584320 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Sesecamel | Carretera libre pavimentada municipal COXCATLAN - AXTLA DE TERRAZAS 15 200 79860 SESECAMEL, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICAN A 15.2 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SOBRE LA CARRETERA COXCA | -98.9136 | 21.4835
SLP250302595797 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP250302595798 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP250402617182 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Camino / Terracería COXCATLÁN - EL SABINO 1 100 EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ES AUN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, EL RASTRO SE UBICA A 100 METROS DESPUÉS DEL CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO 20 DE NOVIEMBRE, EN EL CAMINO DE TERRA | -98.9035 | 21.5411
SLP250302584242 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Amaxac | Calle PRINCIPAL Ranchería AMAXAC 79870 AMAXAC, COXCATLÁN ENTRE Calle BENITO JUÁREZ Y Calle CARLOS SALINAS DE GORTARI Calle FRANCISCO I MADERO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DE AMAXAC, SOBRE LA | -98.8971 | 21.4983
SLP250302584243 | San Luis Potosí | Coxcatlán | El Sabino | Calle PROGRESO Ranchería EL SABINO 79863 EL SABINO, COXCATLÁN ENTRE Calle JUAREZ Y Calle MADERO Calle FRANCISCO I MADERO EL LUGAR DE LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE EL SABINO, ESTA SE ENCUENTRO A 2 KM AL NORESTE PAR | -98.8937 | 21.5496
SLP250302584248 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Sesecamel | Calle BENITO JUAREZ Ranchería SESECAMEL 79878 SESECAMEL, COXCATLÁN ENTRE Calle OSCAR MORALES Y Calle NACIMIENTO EL LUGAR DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE SESECAMEL, A 8.9 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESID | -98.9146 | 21.4831
SLP250302584252 | San Luis Potosí | Coxcatlán | El Jopoy | Calle CAMINO A JOPOY Ranchería EL JOPOY 79878 EL JOPOY, COXCATLÁN ENTRE Calle EL JOPOY Y EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁN LAS ACCIONES SE ENCUENTRA A 9.5 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SE TOMA LA CARR. C | -98.8964 | 21.4838
SLP250302584263 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Totóatl | Callejón SIN NOMBRE Barrio TOTOATL 79870 TOTÓATL, COXCATLÁN ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN UN CALLEJÓN SIN NOMBRE A UN LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL BARRAGAN, SE REALIZARÁ SOBRE UN CRUCE DE | -98.8925 | 21.5077
SLP250302584288 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tlaxco | Calle CARR. A TAZAQUIL Ranchería TLAXCO 79867 TLAXCO, COXCATLÁN ENTRE Calle PIPILA Y Calle COLOSIO Calle CONSTITUCIÓN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS ESTÁ A 6.4 KM AL OESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LO CUAL SE TOMA EL C | -98.95 | 21.525
SLP250302584300 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Amaxac | Calle BENITO JUAREZ Barrio CHACHATITLA 79870 AMAXAC, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO PETLACOYO - AMAXAC Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ, BARRIO CHACHATITLA, AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE AMAXAC. PARA LL | -98.8993 | 21.4972
SLP250302584304 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajuatitla Segunda Sección | Calle GUSTAVO DIAZ ORDAZ Ranchería AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN 79870 AJUATITLA SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle CARR. A AMAXAC Calle CARR. A TAMPOCHOCHO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 9.1 KM | -98.8877 | 21.496
SLP250302584311 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coamila | Calle ARTÍCULO TERCERO Ranchería COAMILA 79878 COAMILA, COXCATLÁN ENTRE Calle REVOLUCIÓN Y Calle REFORMA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTR A 8 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA LA CARR. COXCATLÁN-AXTLA HA | -98.9128 | 21.489
SLP250302584317 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Los Liches | Calle PACULA Colonia LOS LICHES 79860 LOS LICHES, COXCATLÁN ENTRE Calle CARR. TEPETZINTLA - EL SABINO Y Calle CARR. COXCATLAN - CARRIZOS EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 1.7 KM AL NORESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, | -98.8989 | 21.5488
SLP250302584325 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Petlacoyo | Calle PRINCIPAL Ranchería PETLACOYO 79870 PETLACOYO, COXCATLÁN ENTRE Calle CAFELLO Y Calle CARR. COXCATLÁN - AXTLA EL SITIO DE LAS ACCIONES A REALIZAR SE LOCALIZA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE PETLACOYO, LA CUAL ESTÁ A 6.5 KM AL SUR P | -98.9089 | 21.4986
SLP250402617181 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Municipio de Coxcatlán | -98.9035 | 21.5411
SLP250202533139 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Calle Guillermo Prieto Pueblo Coxcatlán 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle Clavel Y Calle 20 de noviembre El lugar de los trabajos se localiza al lado del Centro de Salud, frente a las instalaciones del Archivo Municipal, sobr | -98.9053 | 21.5429
SLP250202533142 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tazaquil | Camino / Terracería CRUCERO DE TEPOTZUAPA - TAZAQUIL 3 500 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARTIENDO DE LA ZONA CENTRO DE COXCATLÁN HACIA EL SUR SE TOMA LA CARRETERA MUNICIPAL QUE VA AL MUNICIPIO DE | -98.9347 | 21.4896
SLP250302584254 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tazaquil | Calle COLOSIO Ranchería TAZAQUIL 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y EL SITIO DEL EQUIPAMIENTO SE REALIZARÁ EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL, FRENTE A LAS INSTALACIONES DE LA GALERA COMUNAL, UBICADA A 12.4 | -98.941 | 21.4906
SLP250302584261 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tlapani | Calle COLOSIO Ranchería TLAPANI 79874 TLAPANI, COXCATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle LA CRUZ Calle EMILIANO ZAPATA EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE TLAPANI, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P | -98.8863 | 21.5486
SLP250302584278 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Maytla (El Ciruelo) | Calle HACIA EL ARROYO Ranchería MAYTLA (EL CIRUELO) 79860 MAYTLA (EL CIRUELO), COXCATLÁN ENTRE Calle COXCATLAN - LOS CARRIZOS Y EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE SITÚA A LA RIBERA DEL ARROYO, AL CUAL SE ACCEDE POR UNA CALLE DE TERRACERI | -98.8998 | 21.553
SLP250302584291 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Rancho Moyotla | Calle MOYOTLA Rancho RANCHO MOYOTLA 79864 RANCHO MOYOTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle CHALAHUITES Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES AL INTERIOR DE RANCHO MOYOTLA, QUE SE LOCALIZA A 4.4 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, S | -98.9165 | 21.5207
SLP250302584294 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Mahuajco | Camino / Terracería EL PESCADITO - MAHUAJCO 1 1 79867 MAHUAJCO, COXCATLÁN EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 4.7 KM AL SUROESTE PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA EL CAMINO COXCATLÁN - HUEHUETLÁN, A LA ALTURA DE | -98.9407 | 21.5303
SLP250302584296 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Totóatl | Calle CUAUHTEMOC Barrio TOTÓATL 79870 TOTÓATL, COXCATLÁN ENTRE Calle LOS PINOS Y Calle EMILIANO ZAPATA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN EL BARRIO TOTÓATL, A 10.4 KM AL SURESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIE MUNICIPAL, PARA LLE | -98.8918 | 21.5071
SLP250302584301 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Las Mesas | Calle ADOLFO LÓPEZ MATEOS Ejido LAS MESAS 79876 LAS MESAS, COXCATLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle DOMINGO HERNÁNDEZ LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL Y DOMINGO HERNÁNDEZ, EN E | -98.8539 | 21.5269
SLP250302584318 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Los Liches | Calle MANDARINA Colonia LOS LICHES 79860 LOS LICHES, COXCATLÁN ENTRE Calle TANJARINA Y Calle NARANJA Calle LIMÓN LA LOCALIDAD DE LOS LICHES SE LOCALIZA A LA PERIFERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, A 1.8 KM AL NORESTE PARTIENDO DE LA Z | -98.8977 | 21.5495
SLP250302584321 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tazaquil Ejido | Calle 5 DE MAYO Ejido TAZÁQUIL EJIDO 79865 TAZAQUIL EJIDO, COXCATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle EMILIANO ZAPATA Boulevard CARRETERA MEXICO LAREDO EL SITIO DE LA LOCALIDAD DE TAZÁQUIL EJIDO SE ENCUENTRA A BORDO DE LA CARRETERA MÉX | -98.9548 | 21.4727
SLP250302584324 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Palo de Rosa | Calle PALO DE ROSA SN Ranchería PALO DE ROSA 79867 PALO DE ROSA, COXCATLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA UBICACIÓN DE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 11.8 km PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, RUMBO SURESTE, PARA LLEGAR | -98.835 | 21.5042
SLP250302584244 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ixpatlach | Calle IXPATLACH Ranchería IXPATLACH 79867 IXPATLACH, COXCATLÁN ENTRE Calle FRANCISO I MADERO Y Calle EMILIANO ZAPATA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 4.0 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA LO CUAL SE | -98.9352 | 21.5291
SLP250302584256 | San Luis Potosí | Coxcatlán | San Pablo Primero | Calle CAMINO COXCATLÁN - SAN PABLO Ranchería SAN PABLO PRIMERO 79861 SAN PABLO PRIMERO, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 3.0 KM AL OESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, TOMANDO EL CAMINO DE COXCATLÁN A SAN PABL | -98.9386 | 21.5455
SLP250302584269 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Comunidad Tepetzintla | Calle PROGRESO Ranchería COMUNIDAD TEPETZINTLA 79860 COMUNIDAD TEPETZINTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle AURELIO MANRIQUE Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE SITÚA EN LA COMUNIDAD DE TEPETZINTLA, CERCANA A LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, A | -98.8918 | 21.5407
SLP250302584270 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Plan de los Jobos Segunda Sección | Calle CAXAPA Ranchería PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN 79860 PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle BUGAMBILIA Y Calle CARR A TANCANHUITZ LAS 3 ACCIONES SE UBICAN EN LA LOCALIDAD PLAN DE LOS JOBOS SEGUNDA SECCI | -98.8947 | 21.5625
SLP250302584273 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coamila | Calle CONSTITUCIÓN Ranchería COAMILA 79878 COAMILA, COXCATLÁN ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle CARR. COXCATLAN - AXTLA EL SITIO DE LAS ACCIONES SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE COAMILA, LA CUAL SE LOCALIZA A 7.6 KM AL SUR, PARTIENDO | -98.912 | 21.4894
SLP250302584274 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tazaquil | Calle CUITLAHUAC Ranchería TAZAQUIL 79865 TAZAQUIL, COXCATLÁN ENTRE Calle ANAHUAC Y Calle ZARAGOZA Calle HURTADO EL PUNTO DE LOS TRABAJOS ES EN LA LOCALIDAD DE TAZAQUIL, UBICADA A 12.3 KM A L SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA M | -98.9376 | 21.4899
SLP250302584280 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tampuchón | Calle CAMINO REAL Ranchería TAMPUCHON 79866 TAMPUCHÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle TECALCO Y Calle BARRIO CHIAPA Calle TLAITIC EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 8.0 KM PARTIENDO DESDE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA EL CAMINO COX | -98.9518 | 21.5117
SLP250302584290 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ejido Calmecayo | Avenida Benito Juárez Ejido Calmecayo 79879 EJIDO CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle Poniente Y Calle Oriente Calle 16 de Septiembre PARA LLEGAR AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SURESTE A 7.7 | -98.8622 | 21.5199
SLP250302584293 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajacaco | Calle BENITO JUAREZ Ranchería EL SAUCITO 79866 AJACACO, COXCATLÁN ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle 5 DE MAYO Calle BUENOS AIRES EL SITIO DE LOS TRABAJOS ES AL INTERIOR DE LA LOCALDIAD DE AJACACO, SITUADA A 12 KM AL SUROESTE DESDE | -98.9615 | 21.4986
SLP250302584305 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Maytla (El Ciruelo) | Calle CARR COXCATLAN - CARRIZOS Ranchería MAYTLA (EL CIRUELO) 79860 MAYTLA (EL CIRUELO), COXCATLÁN EL LUGAR DONDE SE REALIZARÁ LA ACCIÓN SE UBICA SOBRE LA CARRETERA COXCATLÁN - LOS CARRIZOS, A 2.4 KM AL NORTE PARTIENDO DE LA PRESI | -98.8994 | 21.5549
SLP250302584310 | San Luis Potosí | Coxcatlán | San Pablo Segundo (Palzoquillo) | Calle KA HAMELI Ranchería SAN PABLO PRIMERO (PALZOQUILLO) 79861 SAN PABLO SEGUNDO (PALZOQUILLO), COXCATLÁN ENTRE Calle GALVAN Y Calle SAN RAFAEL EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICAN EN LA LOCALIDAD DE TIOAMEL, COXCATLÁN, S.L.P. UBIC | -98.9305 | 21.5439
SLP250302584315 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Maytla | Calle EL PARAISO Rancho MAYTLA 79864 MAYTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle MAYTLA Y EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 8.1 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SE UBIS ENTRE LA LOCALIDAD DE AJUATITLA PRIM | -98.9275 | 21.5005
SLP250302595794 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP250302595795 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP250202533138 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tepotzuapa Primera Sección | Camino / Terracería TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN - TEPOTZUAPA SEGUNDA SECCIÓN 0 290 79878 TEPOTZUAPA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA PARTIENDO DE TEPOTZUAPA PRIMERA HACIA TEPOTZUAPA SEGUNDA SECCIÓN, | -98.9215 | 21.4778
SLP250202533143 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tioamel | Calle CAMINO COXCATLÁN - SAN PABLO Ranchería TIOAMEL 79861 TIOAMEL, COXCATLÁN ENTRE Calle INSURGENTES Y Calle CUAUHTEMOC COMO REFERENCIA, LA CALLE DE TERRACERÍA ES LA QUE SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL 5 DE FEBR | -98.9219 | 21.5407
SLP250202533733 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.9035 | 21.5411
SLP250302584246 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Suchiaco | Calle LUIS DONALDO COLOSIO Ranchería SUCHIACO 79864 SUCHIACO, COXCATLÁN ENTRE Calle MORELOS Y Calle SINAI Calle GUERRERO EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 7.3 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PASANDO POR LA | -98.934 | 21.5077
SLP250302584255 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio del Zocote | Calle CLAVEL Barrio EL ZOCOTE 79860 BARRIO DEL ZOCOTE, COXCATLÁN ENTRE Calle GIRASOL Y Calle JAZMIN EL LUGAR DE LAS ACCIONES SE LOCALIZAN EN EL BARRIO EL ZOCOTE, A LA PERIFERIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. SOBRE L | -98.912 | 21.5415
SLP250302584265 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Comunidad Tepetzintla | Calle TEPETZINTLA Ranchería COMUNIDAD TEPETZINTLA 79860 COMUNIDAD TEPETZINTLA, COXCATLÁN ENTRE Calle PROGRESO Y Calle CAMINO TEPETZINTLA - EL SABINO Calle CAMINO TLAPANI-SAN ANDRES EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA COMUNI | -98.8928 | 21.5414
SLP250302584279 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Los Liches | Calle MANDARINA Ranchería LOS LICHES 79860 LOS LICHES, COXCATLÁN ENTRE Calle LIMON Y Calle EL CIRUELO-EL SABINO Calle TANJARINA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE UBICA AL NORESTE, A 1.7 KM PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCAT | -98.8976 | 21.5498
SLP250302584282 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Tepotzuapa Dos Segunda Sección | Calle CARR. A TAZAQUIL Ranchería TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN 79878 TEPOTZUAPA DOS SEGUNDA SECCIÓN, COXCATLÁN ENTRE Calle PIPILA Y Calle CONSTITUCIÓN Calle COLOSIO EL PUNTO DE LOS TRABAJOS ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE TEPOT | -98.924 | 21.4921
SLP250302584286 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio Panuhuaya | Calle HERLINDA RAMIREZ Barrio PANOHUAYA 79860 BARRIO PANUHUAYA, COXCATLÁN ENTRE Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y Calle SALAZAR NOTA: LA GEOREFERENCIA QUE USA SIFAIS TIENE EL MARCADOR ERRONEO, YA QUE EL CENTRO DE LA LOCALIDAD LO PO | -98.9181 | 21.5379
SLP250302584309 | San Luis Potosí | Coxcatlán | San Bernal | Calle NIÑOS HEROES Ranchería SAN BERNAL 79860 SAN BERNAL, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS PARA LAS ACCIONES ES AL INTERIOR DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNAL, MUNICIPIO DE COXCATLÁN, S.L.P. PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE TOMA EL CAMI | -98.8948 | 21.5185
SLP250302584316 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Calle PLUTARCO ELIAS CALLES Barrio LA CAROLINA 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle AURELIO MANRIQUE EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, SOBRE LA CALLE PLUTARCO EL | -98.9021 | 21.5377
SLP250302584327 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Picholco | Calle MIGUEL HIDALGO Ranchería PICHOLCO 79870 PICHOLCO, COXCATLÁN ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle VICENTE GUERRERO EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PICHOLCO, LA CUAL SE UBICA A 10.4 KM AL SURESTE PARTIEN | -98.8857 | 21.504
SLP250302584328 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Palo de Rosa | Calle PALO DE ROSA Rancho PALO DE ROSA 79879 PALO DE ROSA, COXCATLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y LA LOCALIDAD SE UBICA A 11 KM AL SURESTE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. EN LA LOCALIDAD DE PALO DE ROSA, MIS | -98.8334 | 21.5063
SLP250202541264 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Colaltitla | Camino / Terracería EL CIRUELO - RANCHO COLALTITLA 1 300 79860 COLALTITLA, COXCATLÁN NOTA IMPORTANTE PARA EL REVISOR DE PROYECTOS: La ubicación real de la obra está en el Proyecto Ejecutivo adjunto, toda vez que la plataforma no d | -98.9119 | 21.5555
SLP250302584245 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ejido Nuevo Calmecayo | Calle EJIDO NUEVO CALMECAYO Ejido EJIDO NUEVO CALMECAYO 79879 EJIDO NUEVO CALMECAYO, COXCATLÁN ENTRE Calle CARLOS JONGITUD BARRIOS Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 6.2 KM AL SURESTE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL D | -98.8756 | 21.5227
SLP250302584249 | San Luis Potosí | Coxcatlán | El Zapote | Calle LOS CEDROS Ranchería EL ZAPOTE 79860 EL ZAPOTE, COXCATLÁN ENTRE Calle EL ZAPOTE Y Calle CAMINO COXCATLAN-HUEHUETLAN EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA A 3.4 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA EL | -98.9286 | 21.5292
SLP250302584253 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Calle GUILLERMO PRIETO Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle CARLOS JONGUITUD BARRIOS Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle BLAS ESCONTRIA EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA EN EL CENTRO HISTÓRICO DEL PUEBLO DE COXCAT | -98.9055 | 21.5407
SLP250302584257 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Callejón CRUCE ARROYO GRANDE Pueblo COXCATLAN 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN ENTRE Calle GUILLERMO PRIETO Y Calle AMADO NERVO EL SITIO DE LOS TRABAOS SE LOCALIZA SOBRE EL ARROYO QUE CRUZA LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, LA REFEREN | -98.9028 | 21.5416
SLP250302584258 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Petlacoyo | Calle CAFELLO Ranchería PETLACOYO 79870 PETLACOYO, COXCATLÁN ENTRE Calle PRINCIPAL Y EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE PETLACOYO CASI CERCA DEL AUDITORIO COMUNAL, PARA LLEGAR A DICHO PUNTO PARTIENDO DE LA PRE | -98.9093 | 21.5001
SLP250302584267 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Coxcatlán | Carretera libre pavimentada estatal COXCATLAN - LOS CARRIZOS 0 850 79860 COXCATLÁN, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE SITUÁ EN EL PUNTO DONDE CONVERGEN LAS AGUAS PLUVIALES, ES UNA CURVA DONDE EL CAUDAL BAJA ENTRE EL PANTEÓN MU | -98.9012 | 21.5421
SLP250302584272 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Cuilonico | Calle CARRETERA COXCATLÁN-TAMPUCHÓN Ranchería CUILONICO 79866 CUILONICO, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CUILONICO, A 5 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COXCATL | -98.9363 | 21.5183
SLP250302584275 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Ajuatitla Primera Sección | Camino / Terracería AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN - SUCHIACO 0 114 79864 AJUATITLA PRIMERA SECCIÓN, COXCATLÁN EL PUNTO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 3.0 KM AL SUR, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, AHI SE ENCUENTRA LA DESVIACIÓN | -98.9097 | 21.5178
SLP250302584292 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio Tepetzintla Dos | Calle AURELIO MANRIQUE Barrio TEPETZINTLA DOS 79860 BARRIO TEPETZINTLA DOS, COXCATLÁN ENTRE Calle CAMINO HACIA LOS LICHES Y Calle CAMINO SAN ANDRES EL SITIO DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA CONURBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL, | -98.8935 | 21.5392
SLP250302584295 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Moyotla | Calle CAMINO MOYOTLA-AJUATITLA Ranchería MOYOTLA 79864 MOYOTLA, COXCATLÁN EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA 4.3 KM AL SUR, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA LA CARRETERA COXCATLÁN-AXTLA, HASTA EL ENTRONQUE AJUATITL | -98.9135 | 21.5155
SLP250302584297 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Quilico | Calle JAIME NUNO 25 Ranchería QUILICO 79860 QUILICO, COXCATLÁN EL SITIO DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 4.1 KM AL SUROESTE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SE TOMA EL CAMINO COXCATLÁN-HUEHUETLAN, HASTA RANCHO EL PESCADITO, AHI | -98.9178 | 21.5297
SLP250302584322 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio Pacula | Calle CARR COXCATLAN - TANCANHUITZ Barrio PACULA 79860 BARRIO PACULA, COXCATLÁN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A LA PERIFERIA DE LA ZONA URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE COXCATLÁN, S.L.P. A UN 1.5 KM AL NORESTE PARTIENDO D | -98.8981 | 21.5464
SLP250302584323 | San Luis Potosí | Coxcatlán | Barrio la Palma | Calle LA PALMA Barrio BARRIO LA PALMA 79860 BARRIO LA PALMA, COXCATLÁN ENTRE Calle CARR. COXCATLAN-AXTLA Y EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE LOCALIZA A 2.0 KM AL SUR PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SOBRE LA CARR. COXCATLAN-AXTLA. | -98.9051 | 21.5284

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SLP250302584283 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_15 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 27745.83 | 27745.83
SLP250302584289 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_08 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 32370.14 | 32370.14
SLP250302584239 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_05 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 32370.14 | 32370.14
SLP250302584241 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-56 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 786647.39 | 786647.39
SLP250302584251 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_25 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 78613.19 | 78613.19
SLP250302584259 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_19 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 4624.31 | 4624.31
SLP250302584260 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/OT-77 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 64959.86 | 64959.86
SLP250302584271 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_17 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584303 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_14 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 46243.05 | 46243.05
SLP250202533137 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-17 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 999906.09 | 999906.09
SLP250202533732 | Servicios | COXCA/2025/FAISMUN/OT-10 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 22040 | 22040.0
SLP250202541263 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-23 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 999997.27 | 999997.27
SLP250302584247 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_01 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 171099.29 | 171099.29
SLP250302584262 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_10 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 50867.36 | 50867.36
SLP250302584266 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-21 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 499343.83 | 499343.83
SLP250302584268 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-65 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 698890.88 | 698890.88
SLP250302584276 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-51 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1035994.07 | 1035994.07
SLP250302584277 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-66 | IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 499674.37 | 499674.37
SLP250302584285 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-20 | JOGMA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1478644.29 | 1478644.29
SLP250302584287 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-69 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 667038.45 | 667038.45
SLP250302584302 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-31 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1632672.42 | 1632672.42
SLP250302584307 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_07 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 55491.66 | 55491.66
SLP250302584308 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-39 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1975861.32 | 1975861.32
SLP250302584312 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_05 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 55491.66 | 55491.66
SLP250302584314 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_14 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 27745.83 | 27745.83
SLP250302584319 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-57 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 803384.13 | 803384.13
SLP250302584326 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_01 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 46243.05 | 46243.05
SLP250302584329 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-32 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 511724.98 | 511724.98
SLP250302584330 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_24 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 78613.19 | 78613.19
SLP250302595796 | Arrendamientos | COXCA/2025/FAISMUN/ARRE-AD-37 | JESUS AVILA AVILA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 330000 | 330000.0
SLP250202533140 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-19 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 999906.09 | 999906.09
SLP250202533141 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-12 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1056004.94 | 1056004.94
SLP250302584240 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-25 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 495397.72 | 495397.72
SLP250302584250 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_18 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584264 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_09 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 50867.36 | 50867.36
SLP250302584281 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_02 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 87861.8 | 87861.8
SLP250302584284 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-38 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 718714.13 | 718714.13
SLP250302584298 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_27 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 92486.1 | 92486.1
SLP250302584299 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-55 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 528388.9 | 528388.9
SLP250302584306 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-68 | IRIS ALEJANDRA ARRIAGA CRUZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 506693.78 | 506693.78
SLP250302584313 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_09 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 73988.88 | 73988.88
SLP250302584320 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-53 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1598008.45 | 1598008.45
SLP250302595797 | Servicios | COXCA/2025/FAISMUN/OT-44 | JESUS AVILA AVILA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 46400 | 46400.0
SLP250302595798 | Servicios | COXCA/2025/FAISMUN/OT-45 | JESUS AVILA AVILA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 34800 | 34800.0
SLP250402617182 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-24 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 766812.33 | 766812.33
SLP250302584242 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-43 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 624992.97 | 624992.97
SLP250302584243 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_02 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 32370.14 | 32370.14
SLP250302584248 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_23 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584252 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_22 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 18497.22 | 18497.22
SLP250302584263 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-81 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 504563.39 | 504563.39
SLP250302584288 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_13 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 36994.44 | 36994.44
SLP250302584300 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-46 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1000001.21 | 1000001.21
SLP250302584304 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_19 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 32370.14 | 32370.14
SLP250302584311 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-79 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 499953.61 | 499953.61
SLP250302584317 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-80 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 295395.93 | 295395.93
SLP250302584325 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_20 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 27745.83 | 27745.83
SLP250402617181 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-15 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 449357.15 | 449357.15
SLP250202533139 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-29 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1199713.6 | 1199713.6
SLP250202533142 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-18 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1056004.94 | 1056004.94
SLP250302584254 | Obra | COXCA/2025/FIASMUN/AD-76 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 653077.67 | 653077.67
SLP250302584261 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_13 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 101734.71 | 101734.71
SLP250302584278 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-60 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 894040.56 | 894040.56
SLP250302584291 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_18 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584294 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-54 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 999375.16 | 999375.16
SLP250302584296 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_16 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 27745.83 | 27745.83
SLP250302584301 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-26 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 749755.24 | 749755.24
SLP250302584318 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-22 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1600319.4 | 1600319.4
SLP250302584321 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-47 | ANA MARIA SANCHEZ MARTINEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 998687.47 | 998687.47
SLP250302584324 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-50 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 94999.99 | 94999.99
SLP250302584244 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_15 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 23121.53 | 23121.53
SLP250302584256 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-27 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 999515.72 | 999515.72
SLP250302584269 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_12 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584270 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_03 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584273 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_21 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584274 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_03 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 73988.88 | 73988.88
SLP250302584280 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_04 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 64740.27 | 64740.27
SLP250302584290 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-75 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 599668.3 | 599668.3
SLP250302584293 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_11 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 41618.75 | 41618.75
SLP250302584305 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_04 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 4624.31 | 4624.31
SLP250302584310 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_06 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 55491.66 | 55491.66
SLP250302584315 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_22 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 9248.61 | 9248.61
SLP250302595794 | Arrendamientos | COXCA/2025/FAISMUN/ARRE-AD-33 | JESUS AVILA AVILA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 330000 | 330000.0
SLP250302595795 | Servicios | COXCA/2025/FAISMUN/SERV-34 | JESUS AVILA AVILA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 58000 | 58000.0
SLP250202533138 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-11 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 999276.4 | 999276.4
SLP250202533143 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-30 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1067952.83 | 1067952.83
SLP250202533733 | Servicios | COXCA/2025/FAISMUN/OT-09 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 38048 | 38048.0
SLP250302584246 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_08 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 55491.66 | 55491.66
SLP250302584255 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_06 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 50867.36 | 50867.36
SLP250302584265 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-59 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1460482.71 | 1460482.71
SLP250302584279 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-73 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 793286.13 | 793286.13
SLP250302584282 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_12 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 41618.75 | 41618.75
SLP250302584286 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-48 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 817295.05 | 817295.05
SLP250302584309 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_07 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 4624.31 | 4624.31
SLP250302584316 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-67 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 405167.94 | 405167.94
SLP250302584327 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_17 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 32370.14 | 32370.14
SLP250302584328 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-53 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 1598008.45 | 1598008.45
SLP250202541264 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-14 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 999333.72 | 999333.72
SLP250302584245 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_26 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 13872.92 | 13872.92
SLP250302584249 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_16 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 18497.22 | 18497.22
SLP250302584253 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-61 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 550106.38 | 550106.38
SLP250302584257 | Obra | COXCA/2025/FIASMUN/AD-78 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 520144.13 | 520144.13
SLP250302584258 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-64 | JORGE ISIDRO VILLASANA HERNANDEZ | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 750108.2 | 750108.2
SLP250302584267 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-41 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 626752.28 | 626752.28
SLP250302584272 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-74 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 503836.38 | 503836.38
SLP250302584275 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-70 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 580482.97 | 580482.97
SLP250302584292 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_11 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 69364.58 | 69364.58
SLP250302584295 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-58 | NELSON EMMANUEL RAMIREZ MOCTEZUMA | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 575104.95 | 575104.95
SLP250302584297 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_11 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 41618.75 | 41618.75
SLP250302584322 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-49_09 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 73988.88 | 73988.88
SLP250302584323 | Obra | COXCA/2025/FAISMUN/AD-52_21 | JOSE FERNANDO MARTINEZ NIETO | MUNICIPIO DE COXCATLAN, S.L.P. | 9248.61 | 9248.61

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SLP250302584283 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SLP250302584289 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SLP250302584239 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SLP250302584241 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
SLP250302584251 | 2025 | 5 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
SLP250302584259 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584260 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584271 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250302584303 | 2025 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
SLP250202533137 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 846 | 846 | 846 | 100
SLP250202533732 | 2025 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202541263 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 841 | 841 | 841 | 100
SLP250302584247 | 2025 | 5 | Piezas | 37 | 37 | 37 | 100
SLP250302584262 | 2025 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
SLP250302584266 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 214 | 214 | 214 | 100
SLP250302584268 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 89.7 | 89.7 | 89.7 | 100
SLP250302584276 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1840 | 1840 | 1840 | 100
SLP250302584277 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 391.5 | 391.5 | 391.5 | 100
SLP250302584285 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1169 | 1169 | 1169 | 100
SLP250302584287 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 54 | 100
SLP250302584302 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1360 | 1360 | 1360 | 100
SLP250302584307 | 2025 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
SLP250302584308 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
SLP250302584312 | 2025 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
SLP250302584314 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SLP250302584319 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
SLP250302584326 | 2025 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
SLP250302584329 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 23 | 23 | 23 | 100
SLP250302584330 | 2025 | 5 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
SLP250302595796 | 2025 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202533140 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 846 | 846 | 846 | 100
SLP250202533141 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 880 | 100
SLP250302584240 | 2025 | 5 | Piezas | 650 | 650 | 650 | 100
SLP250302584250 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250302584264 | 2025 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
SLP250302584281 | 2025 | 5 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
SLP250302584284 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 450 | 450 | 450 | 100
SLP250302584298 | 2025 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
SLP250302584299 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 381 | 381 | 381 | 100
SLP250302584306 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
SLP250302584313 | 2025 | 5 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
SLP250302584320 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1050 | 1050 | 1050 | 100
SLP250302595797 | 2025 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302595798 | 2025 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250402617182 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
SLP250302584242 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SLP250302584243 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SLP250302584248 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250302584252 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SLP250302584263 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 100
SLP250302584288 | 2025 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
SLP250302584300 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 820 | 820 | 820 | 100
SLP250302584304 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SLP250302584311 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 354 | 354 | 354 | 100
SLP250302584317 | 2025 | 5 | Metros lineales | 212 | 212 | 212 | 100
SLP250302584325 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SLP250402617181 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 51 | 51 | 51 | 100
SLP250202533139 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 92 | 92 | 92 | 100
SLP250202533142 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 880 | 100
SLP250302584254 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250302584261 | 2025 | 5 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
SLP250302584278 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
SLP250302584291 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250302584294 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 822 | 822 | 822 | 100
SLP250302584296 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
SLP250302584301 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 620 | 100
SLP250302584318 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 382.91 | 382.91 | 382.91 | 100
SLP250302584321 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 743.26 | 743.26 | 743.26 | 100
SLP250302584324 | 2025 | 5 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
SLP250302584244 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
SLP250302584256 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 864 | 864 | 864 | 100
SLP250302584269 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250302584270 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250302584273 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250302584274 | 2025 | 5 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
SLP250302584280 | 2025 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
SLP250302584290 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 493.92 | 493.92 | 493.92 | 100
SLP250302584293 | 2025 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
SLP250302584305 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584310 | 2025 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
SLP250302584315 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
SLP250302595794 | 2025 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302595795 | 2025 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250202533138 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 3700 | 3700 | 3700 | 100
SLP250202533143 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 890 | 890 | 890 | 100
SLP250202533733 | 2025 | 5 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584246 | 2025 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
SLP250302584255 | 2025 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
SLP250302584265 | 2025 | 5 | Metros lineales | 951 | 951 | 951 | 100
SLP250302584279 | 2025 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
SLP250302584282 | 2025 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
SLP250302584286 | 2025 | 5 | Metros lineales | 234 | 234 | 234 | 100
SLP250302584309 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584316 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 38.93 | 38.93 | 38.93 | 100
SLP250302584327 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
SLP250302584328 | 2025 | 5 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
SLP250202541264 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 820 | 820 | 820 | 100
SLP250302584245 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
SLP250302584249 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
SLP250302584253 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 100
SLP250302584257 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 95.95 | 95.95 | 95.95 | 100
SLP250302584258 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 628 | 628 | 628 | 100
SLP250302584267 | 2025 | 5 | Metros lineales | 93 | 93 | 93 | 100
SLP250302584272 | 2025 | 5 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
SLP250302584275 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 481 | 481 | 481 | 100
SLP250302584292 | 2025 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
SLP250302584295 | 2025 | 5 | Metros lineales | 295 | 295 | 295 | 100
SLP250302584297 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584322 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
SLP250302584323 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".